## Sheet0
Id da Tarefa | Situação | Estado | Título da Tarefa | Data de Início | Data de Fim | Data Limite | Unidade Auditada | Unidades de Auditoria | Texto do Monitoramento | Providência
876943 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2020 - Distribuição de vagas FCBS. Constatação 02: Ausência de Política de Pessoal na UFVJM. Recomendação 02.01. CONSU. | 20/08/2020 |  | 16/01/2023 | CONSU/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.01 – Em atendimento ao disposto nos normativos retromencionadas, o Conselho Universitário deverá propor e aprovar, a política de pessoal da UFVJM, com a indicação de comissão, responsável pela elaboração da minuta da política de pessoal, observando o estabelecido no Parecer 173/2019, estabelecendo prazo razoável para a finalização dos trabalhos. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
986042 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2020 - Distribuição de vagas FCBS. Constatação 02: Ausência de Política de Pessoal na UFVJM. Recomendação 02.03. CONSU. | 19/07/2021 |  | 16/01/2023 | CONSU/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.03 – Ao Consu que nos termos do art. 2º, do Decreto n.º 67.326/70, bem como do art. 26, § 1º, da Lei 12.772/2012, a comissão deverá ser integrada por representantes da Progep e da CPPD. | Recomendação implementada parcialmente
986054 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2020 - Distribuição de vagas FCBS. Constatação 03: Deficiência no processo de distribuição de vagas docentes. Recomendação 03.01. REITORIA. | 19/07/2021 |  | 30/11/2023 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.01 – A Reitoria deverá abster-se de realizar a distribuição de vagas sem o prévio assessoramento técnico do CPPD, criando um procedimento interno, no qual informe a CPPD apenas o quantitativo de vagas existentes. | Recomendação implementada parcialmente
986056 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2020 - Distribuição de vagas FCBS. Constatação 03: Deficiência no processo de distribuição de vagas docentes. Recomendação 03.02. CPPD. | 19/07/2021 |  | 05/08/2022 | SODS/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.02 – A CPPD abster-se de distribuir vagas de docentes, sem critérios técnicos aptos a verificar as unidades e/ou departamentos que possuem maior deficiência na quantidade de docentes. | Recomendação implementada parcialmente
986068 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2020 - Distribuição de vagas FCBS. Constatação 05: Ausência de rotinas administrativas aptas a verificar a existência de manifestação técnica da CPPD, nos processos para contratação de docentes o parecer da CPPD. Recomendação 05.01. PROGEP. | 19/07/2021 |  | 31/07/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 05.01 – Nos termos do art. 11, III, “b”, da IN Conjunta n.º 01/2016, nos processos para contratação de docentes, a Progep deverá adotar medidas aptas a verificar a existência da manifestação técnica da CPPD, justificando a referida contratação. | Recomendação implementada parcialmente
986158 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 04: Ausência da criação do Conselho de Usuários. Recomendação 04.01. OUVIDORIA. | 20/07/2021 |  | 31/12/2024 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 04.01: Que a Ouvidoria promova todos os procedimentos e estudos preliminares com vistas a criação e implementação do Conselho de Usuários da UFVJM logo que o referido sistema informatizado específico integrado à plataforma FalaBR for disponibilizado pela CGU. | Recomendação implementada parcialmente
986926 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 08: Ausência de Códigos de Ética específicos da UFVJM. Recomendação 08.03. PROGEP - Comissão de Ética. | 20/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 08.03: A PROGEP para que os servidores assinem declaração de que se comprometem a informar à organização a ocorrência de processos criminais ou financeiros contra a sua pessoa. Essa declaração deve fazer parte do compromisso do servidor com o código de ética e conduta específico da UFVJM a ser desenvolvido pelos gestores. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
990604 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 08: Ausência de Códigos de Ética específicos da UFVJM. Recomendação 08.05. COMISSÃO DE ÉTICA | 20/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 08.05: Que a Comissão de Ética que promova treinamentos regulares sobre o conteúdo dos códigos para os servidores, alta administração, membros de conselhos, beneficiários de programas, usuários de serviços públicos, fornecedores e demais partes interessadas, enfocando especialmente os servidores que ingressam na organização e aqueles que são indicados para a gestão, alta administração e conselhos da organização. | Não houve providência
990700 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 10: AUSÊNCIA DE AÇÕES REALIZADAS DE CUNHO EDUCATIVO E PREVENTIVO COM RELAÇÃO A VALORES E PRINCÍPIOS A COMUNIDADE EM GERAL. Recomendação 10.01. COMISSÃO DE ÉTICA. | 21/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 10.01: Que a Comissão de Ética adote e promova a internalização mediante programas e eventos de treinamento e conscientização com a participação de todos os integrantes da organização, beneficiários de programas, usuários de serviços públicos e fornecedores. | Não houve providência
990714 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 10: AUSÊNCIA DE AÇÕES REALIZADAS DE CUNHO EDUCATIVO E PREVENTIVO COM RELAÇÃO A VALORES E PRINCÍPIOS A COMUNIDADE EM GERAL. Recomendação 10.02. COMISSÃO DE ÉTICA | 21/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 10.02: Que a Comissão de Ética frequentemente monitore a Cultura da Ética na UFVJM, com intuito de avaliar sua efetividade e adotar medidas corretivas se necessário. | Não houve providência
990736 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 11: AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA. Recomendação 11.01. COMISSÃO DE ÉTICA | 21/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 11.01: Que a Comissão de Ética promova a revisão e atualização de seu estatuto junto ao CONSU e veja a possibilidade de se consolidar, em um único normativo, o disposto nas resoluções 27/2011 e 06/2017, ambas do CONSU. | Recomendação implementada parcialmente
990748 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 11: AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA. Recomendação 11.02. COMISSÃO DE ÉTICA | 21/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 11.02: Que a Comissão de Ética ao rever seu estatuto, faça constar que os mandatos dos membros da comissão de ética são previamente estabelecidos de modo a conferir-lhes maior independência no desempenho de suas funções, na medida em que fica afastada a possibilidade remoção extemporânea por parte da alta administração da UFVJM e fazer menção expressa ao disposto no art. 19 do decreto 6.029/2007. | Recomendação implementada parcialmente
990768 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 11: AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA. Recomendação 11.03. REITORIA. | 21/07/2021 |  | 31/12/2023 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 11.03: Que a Reitoria estipule critérios que considerem conhecimentos técnicos e reputações prévias, ao indicarem membros para compor a Comissão de Ética. | Recomendação implementada parcialmente
990848 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 12: AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE PREVENÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE- SeCI DA UFVJM. Recomendação 12.02. Comissão de Ética.. | 21/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 12.02: Que a nova comissão responsável pela Prevenção de Conflitos de Interesses da UFVJM, realize o mapeamento da estrutura e identificando os cargos, setores e atividades que possam estar mais suscetíveis a desenvolver conflitos de interesses na instituição. O resultado deverá ser encaminhado a Autoridade de Gestão da Integridade para adoção das medidas saneadoras e preventivas. | Não houve providência
990858 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 13: AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE INTEGRIDADE, COM VISTAS À PREVENÇÃO E À MITIGAÇÃO DE VULNERABILIDADES. Recomendação 13.01. DIRETORIA DE GOVERNANÇA INSTITUCIONAL. | 21/07/2021 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 13.01: Para que a autoridade da unidade de gestão da integridade, promova a revisão, avaliação, divulgação quadrimestral das ações realizadas e monitoramento do Plano de Integridade da UFVJM, observando os parâmetros determinados pelo art. 42 do decreto 8.420/2015, portarias internas e outros parâmetros estipulados pela CGU. Nova Recomendação: A Reitoria para que promova estudos, juntamente com a DGI, para a implementação do SITAI como ferramenta de monitoramento dos Planos de Integridade e demais funções. Altera-se a data limite para 31/07/2024. Após as diligências, apresentar um cronograma viável de execução do trabalho. Altera-se a unidade auditada. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
990881 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2020 - Ética e integridade. Constatação 16: MANDATOS DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA EM DESACORDO COM NORMATIVO INTERNO DA INSTITUIÇÃO. Recomendação 16.01. COMISSÃO DE ÉTICA. | 21/07/2021 |  | 31/12/2023 | OUV/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 16.01: A Comissão de Ética que revise o quadro de mandatos, procedendo a adequação à resolução n° 27/2011 do CONSU, ou proponha a sua alteração, de modo a garantir o funcionamento permanente da comissão. | Recomendação implementada parcialmente
991746 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 03/2020 - Avaliação da Gestão de Riscos e Controles Internos. Constatação 02: Não institucionalização da PGR. Recomendação 02.03. Diretoria de Governança Institucional. | 22/07/2021 |  | 31/12/2025 | DGI/PROPLAN/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.03 – Em atendimento ao disposto nos arts. 16, IV e V, 18 e 20 da IN Conjunta 01/2016, a CGRC, juntamente com a Reitoria e as pró-reitorias, deverão elaborar, em caráter emergencial, o Mapa de Riscos da UFVJM, classificando os riscos, via matriz, em Extremo, Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo. O mapa de risco deverá ser alinhado com a política e o plano de gestão de riscos a ser institucionalizado na UFVJM. | Recomendação implementada parcialmente
996899 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2019 - FUNDAEPE - Centro de Idiomas. Constatação 05: Graves problemas relacionados à gestão da Fundaepe e sua relação com a UFVJM. Recomendação 05.01. Reitoria.. | 06/07/2021 |  | 17/02/2025 | CORREG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 05.01: Aplicação do artigo 7°, XII, b, da In STN 01/97 (restituição ao concedente do valor transferido atualizado monetariamente) e cláusula quinta, “r” e “u”, do Convênio 01/2014/PROEXC/UFVJM, se for o caso. Corregedoria deverá apresentar os encaminhamentos que serão adotados envolvendo os procedimentos correcionais de sua alçada em relação ao presente caso, após consultar a autoridade máxima desta instituição e a Diretoria de Convênios e Projetos. Altera-se a data limite para 31/07/2024. | Não houve providência
996914 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2019 - FUNDAEPE - Centro de Idiomas. Constatação 07: Pagamentos realizados em atraso, com incidência de juros e multas. . Recomendação 07.02. Diretoria de Convênios e projetos - Corregedoria. | 13/07/2021 |  | 17/02/2025 | CORREG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Nesse sentido para atendimento da presente recomendação a Corregedoria deverá apresentar os encaminhamentos que serão adotados envolvendo os procedimento correcionais de sua alçada em relação ao presente caso, após consultar a autoridade máxima desta instituição e a Diretoria de Convênios e Projetos. Altera-se a data limite para 31/07/2024. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
996921 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 01/2019 - FUNDAEPE - Centro de Idiomas. Constatação 09: Não atendimento à Solicitação de Auditoria. Recomendação 09.01. Diretoria de Convênios e Projetos. | 13/07/2021 |  | 17/02/2025 | DCP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 09.01: Incluir nos normativos que versam sobre o relacionamento entre a UFVJM e as fundações de apoio, bem como nos instrumentos celebrados, previsão de livre acesso aos Auditores Internos da UFVJM, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de auditoria. | Recomendação implementada parcialmente
996980 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 02/2019 - Chamamento Público-Departamento de Zootecnia. Constatação 02: Chamamento público sem observância das normas que regem a Administração Pública Federal. Recomendação 02.02. PROGEP. | 13/07/2021 |  | 30/01/2024 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.02 – É cogente que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, observado o estabelecido na legislação vigente e na jurisprudência do TCU, e em atendimento aos princípios da transparência e impessoalidade, encaminhe ao Conselho Universitário, proposta de resolução que regulamente, além da movimentação de servidores, o aproveitamento de concursos de outras IFES, incluindo, nos dois casos, publicação da relação de candidatos e da banca responsável pela condução do certame e critérios e formas para a seleção dos interessados na respectiva movimentação e/ou aproveitamento. | Recomendação implementada parcialmente
997006 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 03/2019 - Descumprimento de jornada laboral. Constatação 01: Compensação das faltas em desconformidade com a lei. Recomendação 01.01. PROGEP. | 13/07/2021 |  | 28/02/2025 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 01.01 – A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, deverá orientar aos Pró-Reitores, Diretores e Chefes que, quando da solicitação de ausências justificadas, deverá solicitar ao servidor que apresente um plano de reposição dessas horas, que possibilite a reposição até o mês subsequente ao da ocorrência, obedecendo à carga horária máxima diária, semanal e mensal permitida por lei e examine o efetivo cumprimento do plano de reposição pelo servidor, exceto na ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, cuja compensação poderá ocorrer em momento oportuno. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
997023 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 03/2019 - Descumprimento de jornada laboral. Constatação 03: Intervalo intrajornada inferior ao mínimo permitido. Recomendação 03.01. PROGEP. | 13/07/2021 |  | 28/02/2025 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.01 – Informar à servidora, bem como os demais servidores da UFVJM, sobre a impossibilidade de realizar intervalo para repouso e alimentação inferior à uma hora diária, nos termos da legislação vigente. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
997028 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 03/2019 - Descumprimento de jornada laboral. Constatação 03: Intervalo intrajornada inferior ao mínimo permitido. Recomendação 03.02. PROGEP. | 13/07/2021 |  | 28/02/2025 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.02 – A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, deverá solicitar junto à Diretoria de Tecnologia da Informação, a criação de uma solução apta a impedir o registro de ponto inferior à uma hora, quando do intervalo intrajornada. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
997696 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 03/2019 - Descumprimento de jornada laboral. Constatação 04: Ausência de informação das ocorrências na folha de ponto do servidor. Recomendação 04.01. PROGEP. | 13/07/2021 |  | 30/09/2024 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Fazer constar nos cartões de ponto da servidora ***.004.926-**, as ocorrências relativas às datas constantes na tabela acima. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
997697 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 03/2019 - Descumprimento de jornada laboral. Constatação 04: Ausência de informação das ocorrências na folha de ponto do servidor. Recomendação 04.02. PROGEP. | 13/07/2021 |  | 28/02/2025 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 04.02 – Adotar controles internos aptos a verificar se os responsáveis pela frequência estão fazendo constar nos cartões de ponto dos servidores sob sua responsabilidade, as ocorrências verificadas em cada mês de competência. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
997698 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 03/2019 - Descumprimento de jornada laboral. Constatação 04: Ausência de informação das ocorrências na folha de ponto do servidor. Recomendação 04.03. PROGEP. | 13/07/2021 |  | 28/02/2025 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 04.03 – Nos casos em que a anotação de uma ocorrência, implicar no lançamento automático de horas negativas, a PROGEP deverá verificar junto aos responsáveis pela gestão do software, a possibilidade da correção manual dessa falha, haja vista impossibilidade de correção automática do sistema e, posteriormente, repassar o procedimento a ser adotado a todas as chefias da UFVJM. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
997700 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 04/2019 - Índices de Retenção e Evasão. Constatação 01: AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE CONTROLES QUE IDENTIFICAM POTENCIAIS CASOS DE EVASÃO DISCENTE NA GRADUAÇÃO DIRETAMENTE PELA PROGRAD. Recomendação 01.01. Reitoria. | 15/07/2021 |  | 31/12/2024 | DGI/PROPLAN/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 01.01: Avaliar a conveniência, oportunidade e legalidade interna normativa para a instituição indique um setor que será responsável por circularizar de ofício os achados das coordenações de cursos no que tange aos potenciais casos de evasão, de modo a propor medidas saneadoras tempestivas e não agir somente quando provocado ou requisitado por outros órgãos. | Recomendação implementada parcialmente
997701 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 04/2019 - Índices de Retenção e Evasão. Constatação 01: AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE CONTROLES QUE IDENTIFICAM POTENCIAIS CASOS DE EVASÃO DISCENTE NA GRADUAÇÃO DIRETAMENTE PELA PROGRAD. Recomendação 01.02. PROACE. | 15/07/2021 |  | 31/07/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | RECOMENDAÇÃO 01.02: Para que a administração analise a conveniência e oportunidade de instituir um indicador, seja de desempenho ou esforço para aferir as taxas de evasão, retenção e diplomação dos alunos que foram ou estão sendo beneficiados pelo programa PAE da UFVJM e compartilhar os resultados rotineiramente com os setores responsáveis pelas medidas de combate. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
997728 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 05/2019 - Concessão de Bolsas do Sistema de Universidade Aberta do Brasil. Constatação 01: Não realização de processo de seleção de bolsistas. Recomendação 01.03. DEAD. | 15/07/2021 |  | 30/04/2024 | DEAD/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 01.03 – Rever os normativos que tratam sobre processo seletivo para concessão de bolsas do sistema UAB, mormente, a Resolução CONSEPE 39/2014, para adequá-los às regras estabelecidas pela CAPES. | Recomendação implementada parcialmente
997747 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 05/2019 - Concessão de Bolsas do Sistema de Universidade Aberta do Brasil. Constatação 07: Falha na verificação da frequência e do cumprimento das atividades dos bolsistas. Recomendação 07.01. DEAD. | 19/07/2021 |  | 06/09/2021 | DEAD/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 07.01 – Em atendimento ao estabelecido no art. 3°, II, “f” e “h”, da Portaria CAPES 183/2016, a DEAD deverá manter registros do controle de frequência e do monitoramento das atividades de todos os bolsistas. | Recomendação implementada parcialmente
997752 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 05/2019 - Concessão de Bolsas do Sistema de Universidade Aberta do Brasil. Constatação 08: Possível desvio da finalidade de bolsa de tutoria. Recomendação 08.01. Reitoria. | 19/07/2021 |  | 06/09/2021 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 08.01 – Adoção de procedimentos apuratórios com vistas verificar se houve um possível desvio de finalidade da bolsa concedida ao tutor ***.572.356-**, no tocante aos serviços prestados. | Não houve providência
997762 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria 05/2019 - Concessão de Bolsas do Sistema de Universidade Aberta do Brasil. Constatação 10: Ausência de publicação da relação dos bolsistas no sítio eletrônico da instituição ou de ferramenta que permita a pesquisa de beneficiários de bolsas. Recomendação 10.01. Reitoria. | 19/07/2021 |  | 31/01/2023 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 10.01 – Em atendimento ao estabelecido no Decreto 7.724/2012, é preciso que a UFVJM crie uma ferramenta que permita a busca do nome de quaisquer beneficiários de bolsas ou auxílios pagos pela universidade e por outros órgãos a beneficiários ligados a UFVJM ou, na impossibilidade da criação dessa ferramenta, publique relação mensal desses beneficiários, informando, no mínimo, o nome do beneficiário, valor, o tipo e o nome do benefício e a entidade pagadora. | Recomendação implementada parcialmente
1009004 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Nota de Auditoria n° 02/2021 - Renovação da concessão de direito real de uso da Fazenda Experimental do Moura. Recomendação 02.01. Reitoria | 28/07/2021 |  | 01/08/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.01 – Em atenção ao disposto no artigo 53 do Regimento Geral (Res. CONSU n° 03/2015), para que seja agendada com brevidade, reunião extraordinária do CONSU, com vistas analisar e deliberar sobre a renovação ou não do comodato da Fazenda Experimental do Moura, procedendo todos os encaminhamentos pertinentes. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1062733 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 05: AUSÊNCIA DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS. Recomendação 05.01. PROGEP | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 05.01 – A Progep, para elaborar uma política de formação de lideranças e submetê-la à aprovação do CONSU. Após aprovado, proceder a institucionalização na UFVJM. | Recomendação implementada parcialmente
1062746 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 06. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS, PREVIAMENTE ESTIPULADOS, DE SELEÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS E TEMPO DE PERMANÊNCIA. Recomendação 06.01. PROGEP | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 06.01 – A Progep, para realizar o mapeamento junto aos demais setores da UFVJM, dos critérios necessários para a ocupação em cada cargo de direção e função gratificada respectivamente. Após o mapeamento, solicitar junto aos setores que mantenham atualizado o perfil profissional desejado alocado nos respectivos regimentos/estatutos/portal institucional, conforme boas práticas preconizadas no decreto n° 10.829/2021, art. 25. | Não houve providência
1062755 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 06. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS, PREVIAMENTE ESTIPULADOS, DE SELEÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS E TEMPO DE PERMANÊNCIA. Recomendação 06.02. Reitoria. | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 06.02 – A Reitoria para a instituição de regras pré-definidas e transparentes de processo seletivo, baseadas em mérito, para a ocupação de cargos de direção e funções gratificadas nos setores, excetuados os casos definidos em legislação específica. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1062762 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 06. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS, PREVIAMENTE ESTIPULADOS, DE SELEÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS E TEMPO DE PERMANÊNCIA. Recomendação 06.03. Reitoria. | 15/10/2021 |  | 31/01/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 06.03 – A Reitoria, para requerer aos setores, a publicização em seus respectivos diretórios (portal institucional) de modo a conter informação sobre a qualificação necessária para todos os ocupantes dos cargos de direção e funções gratificadas. As competências de cada unidade organizacional devem ser claras e conhecidas, por meio da publicação/atualização do regimento interno e um organograma, que especifiquem os níveis hierárquicos e as responsabilidades dos ocupantes dos cargos. | Recomendação implementada parcialmente
1062769 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 06. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS, PREVIAMENTE ESTIPULADOS, DE SELEÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS E TEMPO DE PERMANÊNCIA. Recomendação 06.04. PROGEP. | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 06.04 – A Progep, para requerer aos demais setores a definição de limites de tempo para que um mesmo servidor exerça a mesma função associada a um processo crítico de tomada de decisão, de modo a garantir o rodízio de gestores. | Não houve providência
1062773 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 06. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS, PREVIAMENTE ESTIPULADOS, DE SELEÇÃO DOS OCUPANTES DOS CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS E TEMPO DE PERMANÊNCIA. Recomendação 06.05. PROGEP. | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 06.05 – A Progep para estipular rotinas internas de verificação que assegurem o cumprimento das regras sobre vedação do nepotismo nos casos de nomeação ou designação para cargos de direção ou funções gratificadas. | Não houve providência
1062784 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 07. AUSÊNCIA DE FASE DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS NAS SUCESSÕES DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. Recomendação 07.01. PROGEP. | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 07.01 – A Progep, para estabelecer, junto aos demais setores, procedimentos para transmissão de informação e conhecimento no momento da sucessão dos cargos. | Recomendação implementada parcialmente
1062792 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 07. AUSÊNCIA DE FASE DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS NAS SUCESSÕES DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. Recomendação 07.03. PROGEP. | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 07.03 – A Progep para instituir um Programa de Aperfeiçoamento de Competências e de Potencial Gestores na UFVJM. Esse programa deve contemplar ações preparatórias para exercício da função, preparo para as mudanças de cenário nos ambientes interno e externo, melhoria da capacidade dos membros de avaliar os planos e decisões propostos pela gestão, apresentando opções alternativas, identificando vieses e reconhecendo quando será necessária a solicitação de consultoria externa. | Recomendação implementada parcialmente
1062801 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2021 - Designação de Dirigentes. Achado 08. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO ORGANIZADA E EM FORMATO ABERTO DO CURRICULUM DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. Recomendação 08.01. PROGEP. | 15/10/2021 |  | 31/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 08.01 – A Progep, para disponibilizar de forma organizada e em formato aberto o currículo de cada ocupante de cargo de direção e função gratificada, conforme boas práticas preconizadas no decreto n° 10.829/2021, art. 25, como forma de estimular a gestão por competências. | Não houve providência
1258855 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 01.DESCUMPRIMENTO DA JORNADA MÍNIMA ESTABELECIDA. Recomendação 01.01. Fammuc. | 11/07/2022 |  | 30/11/2022 | Fammuc/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Direção da Fammuc para que informe aos responsáveis pela elaboração do planejamento semestral sobre as inconformidades e adote diligências mitigadoras, bem como, institua ou revise os controles internos de modo a assegurar o cumprimento da jornada laboral docente nos termos da legislação de regência. | Não houve providência
1258868 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 01.DESCUMPRIMENTO DA JORNADA MÍNIMA ESTABELECIDA. Recomendação 01.02. Prograd. | 11/07/2022 |  | 30/11/2023 | PROGRAD/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Prograd que, junto às unidades acadêmicas e conselhos superiores, adotem medidas de controles aptas a identificar e assegurar o cumprimento da jornada de trabalho pelos docentes, principalmente, no caso das unidades que ofertam disciplinas através de módulos, verificando sobre a questão de um docente lecionar apenas em determinadas semanas do semestre letivo. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1258881 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 01.DESCUMPRIMENTO DA JORNADA MÍNIMA ESTABELECIDA. Recomendação 01.03. Reitoria. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Ante as impropriedades encontradas, que a Reitoria avalie a conveniência e oportunidade de provocar uma revisão da Resolução Consu n° 09/2018, com o objetivo de torná-la um instrumento eficaz no controle da jornada docente.
1258886 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 01.DESCUMPRIMENTO DA JORNADA MÍNIMA ESTABELECIDA. Recomendação 01.04. Reitoria. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Reitoria que proceda a abertura de procedimentos apuratórios para verificar possível descumprimento de carga laboral pelo docente ***.109.906-**.
1258890 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 02. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO ACÚMULO PERMITIDO DE CARGO PÚBLICO. Recomendação 02.01. Progep. | 11/07/2022 |  | 31/07/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Progep para aprimorar os controles internos, aptos a verificar o acúmulo de cargos publico, bem como a existência de incompatibilidade de horários nos acúmulos lícitos, adotando medidas mitigadoras. Cumpre ressaltar que esses temas já foram objeto de recomendação por parte desta Auditoria Interna nos Relatórios de Auditoria 07/2016 e 01/2018. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1258903 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 02. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO ACÚMULO PERMITIDO DE CARGO PÚBLICO. Recomendação 02.02. Reitoria. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Reitoria que proceda a abertura de procedimentos apuratórios para verificar possível infração à compatibilidade de horários do servidor ***.359.757-**, em relação aos exercícios de 2019 a 2022.
1258910 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 03. SOPREPOSIÇÃO DE HORÁRIO DE AULA COM HORÁRIO DE PLANTÃO. Recomendação 03.01. Prograd. | 11/07/2022 |  | 31/07/2023 | PROGRAD/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Prograd para que solicite às Diretorias das Faculdades de Medicina, que realize censo, a fim de verificar se há mais casos de ocorrência de sobreposição de horários de seu quadro docente e, em conjunto com essas faculdades, adotem medidas de controle aptas a evitar que as aulas dos estágios dos cursos de medicina, aconteçam em horários de plantões particulares dos docentes. | Recomendação implementada parcialmente
1258931 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 03. SOPREPOSIÇÃO DE HORÁRIO DE AULA COM HORÁRIO DE PLANTÃO. Recomendação 03.02. Reitoria. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Reitoria que proceda a abertura de procedimentos apuratórios para verificar possível sobreposição de horários do docente ***.109.906-**.
1258944 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 04. AULAS CONCOMITANTES DE UM MESMO DOCENTE. Recomendação 04.01. Fammuc. | 11/07/2022 |  | 30/11/2022 | Fammuc/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a direção da Fammuc revise a forma de planejamento e aprovação dos horários de aulas, a fim de evitar a sobreposição de horários de um mesmo docente. | Não houve providência
1258951 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 04. AULAS CONCOMITANTES DE UM MESMO DOCENTE. Recomendação 04.02. Reitoria. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Reitoria que proceda a abertura de procedimentos apuratórios para verificar impropriedades e demais fatos correlatos, com relação a eventual prejuízo ao erário, causados pela possível sobreposição de aulas (aulas concomitantes) dos docentes ***.359.757-**, ***.109.906-** e ***.086.056-** e dos responsáveis pela aprovação dos planos.
1258963 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 05. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DETALHADA ACERCA DO HORÁRIO DAS AULAS DOS DOCENTES DA FAMMUC NO “RELATÓRIO DE TURMAS DO DOCENTE”. Recomendação 05.01. Prograd. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | PROGRAD/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Em atendimento ao direito fundamental de acesso à informação, que a Prograd analise a conveniência e oportunidade de normatizar o Relatório de Turmas do Docente, tornando obrigatório o preenchimento do campo “horários das aulas”, de forma que passe a expressar o real horário utilizado pelo docente e encaminhe a minuta de resolução ao conselho competente.
1258978 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 05. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DETALHADA ACERCA DO HORÁRIO DAS AULAS DOS DOCENTES DA FAMMUC NO “RELATÓRIO DE TURMAS DO DOCENTE”. Recomendação 05.02. Prograd. | 11/07/2022 |  | 31/08/2023 | PROGRAD/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Nos termos do § 3º, do art. 11, da Resolução 11/2019, que a Prograd solicite à Diretoria de Tecnologia da Informação, que promova a necessária adequação no sistema, para possibilitar o registro dos horários das aulas dos cursos modulares. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1258993 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 05. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DETALHADA ACERCA DO HORÁRIO DAS AULAS DOS DOCENTES DA FAMMUC NO “RELATÓRIO DE TURMAS DO DOCENTE”. Recomendação 05.03. Prograd. | 11/07/2022 |  | 31/07/2023 | PROGRAD/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Para fins de transparência passiva, que a Prograd avalie a conveniência e oportunidade de realizar a publicação dos relatórios de turmas do docente, na página de cada unidade acadêmica. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1259009 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 06. SERVIDOR DOCENTE TRABALHANDO POR MAIS DE SETE DIAS ININTERRUPTOS. Recomendação 06.01. Fammuc. | 11/07/2022 |  | 30/11/2022 | Fammuc/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Direção da Fammuc para orientar os responsáveis pela elaboração e aprovação do planejamento das aulas do curso de medicina que a marcação de aulas, de um mesmo docente, em sete dias da semana, contraria o estabelecido no art. 7º, XV, da CRFB/1988. | Não houve providência
1259023 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 06. SERVIDOR DOCENTE TRABALHANDO POR MAIS DE SETE DIAS ININTERRUPTOS. Recomendação 06.02. Reitoria. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Reitoria que proceda a abertura de procedimentos apuratórios com relação à aprovação de grade de horários de 26/08/2019 a 29/09/2019 (um mês e 03 dias) sem intervalo para descanso semanal remunerado e fatos correlatos.
1259036 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Achado 07. INEXISTÊNCIA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ENCARGOS DOCENTES. Recomendação 07.01. Reitoria. | 11/07/2022 |  | 11/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Em cumprimento ao estabelecido no art. 18, da Resolução Consu 09/2018, que a Reitoria instale uma comissão para implantação de uma ferramenta para a gestão, acompanhamento e avaliação dos Encargos Docentes.
1261135 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2022 - Avaliação dos controles internos da PROEXC, com relação aos macroprocessos envolvendo o Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex. Achado 01: INCONFORMIDADES COM RELAÇÃO À AUTOAVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO. Recomendação 01.01. PROEXC. | 18/07/2022 |  | 30/08/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 01.01 – A PROEXC para revisar os controles internos com relação a auto avaliação crítica das ações de extensão de modo a dar cumprimento no disposto na Resolução n° 07/2018, da Câmara de Educação Superior, arts. 10 e 11. Posteriormente, realizar ampla divulgação. Como sugestão pode-se utilizar de Benchmarking de outras IFES que possuem esse macroprocesso desenvolvido e institucionalizado. | Recomendação implementada parcialmente
1261143 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2022 - Avaliação dos controles internos da PROEXC, com relação aos macroprocessos envolvendo o Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex. Achado 02: TEMERIDADES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO, QUE DEMONSTRAM A COMPATIBILIDADE DA SINCRONIZAÇÃO DE EDITAIS PIBEX E OUTROS, COM O PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DE EMPENHO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA PROAD. Recomendação 02.01. PROEXC. | 18/07/2022 |  | 30/08/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.01 – A PROEXC para elaborar um Plano de Ação com vistas a adotar medidas para aprimorar o planejamento que traga razoável segurança quanto a sincronização de editais Pibex e outros, com o período de execução financeira, de empenho e aquisição de material da PROAD. | Não houve providência
1261148 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2022 - Avaliação dos controles internos da PROEXC, com relação aos macroprocessos envolvendo o Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex. Achado 03: CARÊNCIA DE CAPACITAÇÕES DA EQUIPE DA PROEXC. Recomendação 03.01. PROEXC. | 18/07/2022 |  | 30/08/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.01 – Que a PROEXC promova diligências necessárias e busque incentivar seu corpo técnico a realizar rotineiramente capacitações, principalmente em temas como Avaliação e Diagnóstico da Extensão Universitária e Impacto dos Projetos. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1261154 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2022 - Avaliação dos controles internos da PROEXC, com relação aos macroprocessos envolvendo o Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex. Achado 04: AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO POR PARTE DO COEXC. Recomendação 04.01. PROEXC. | 18/07/2022 |  | 30/08/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 04.01 – A PROEXC, para que promova diligências junto ao COEXC, para que se realize a publicidade das Avaliações das Ações de Extensão do módulo SIEXC. | Não houve providência
1261158 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2022 - Avaliação dos controles internos da PROEXC, com relação aos macroprocessos envolvendo o Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex. Achado 05: AUSÊNCIA DE PROCESSO INSTITUCIONALIZADO PELA PROEXC DE SELEÇÃO DISCENTE NA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PIBEX. Recomendação 05.01. PROEXC. | 18/07/2022 |  | 30/08/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 05.01 – A PROEXC, para que defina diretrizes e requisitos claros preestabelecidos para a institucionalização de procedimentos de seleção discente para a distribuição das bolsas de extensão. Que seja dado a publicidade de todo o processo de seleção. | Recomendação implementada parcialmente
1261165 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2022 - Avaliação dos controles internos da PROEXC, com relação aos macroprocessos envolvendo o Programa Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex. Achado 06: CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO PARA PROJETOS COORDENADOS APENAS POR TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. Recomendação 06.01. PROEXC. | 18/07/2022 |  | 30/08/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 06.01 – A PROEXC, para a partir de 2024, abster conceder bolsas de extensão para projetos coordenados apenas por técnicos administrativos. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1269679 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Nota de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Apuração de Responsabilidades. Recomendação 01.01. Reitoria | 26/07/2022 |  | 26/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 01.01 - A Reitoria para promover abertura de procedimentos apuratórios em face do denunciado constante do Termo de Denúncia n° 23546.032853/2022-62.
1269692 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Nota de Auditoria n° 01/2022 - Jornada Docente. Apuração de Responsabilidades. Recomendação 01.02. Reitoria | 26/07/2022 |  | 26/09/2022 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 01.02 - A Reitoria para promover abertura de procedimentos apuratórios em face do denunciado constante do Termo de Denúncia n° 23546.051884/2022-12.
1308535 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2022 - Projetos de Extensão. Achado 01. FRAGILIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO. Recomendação 01.02. Proexc. | 13/09/2022 |  | 17/04/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proexc estabeleça regras para a concessão de auxílio financeiro aos projetos de extensão, através de normativo interno. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1308551 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2022 - Projetos de Extensão. Achado 01. FRAGILIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO. Recomendação 01.01. Proexc. | 13/09/2022 |  | 30/09/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A título de boas práticas administrativas e com o objetivo de padronizar procedimentos, que a Proexc verifique a conveniência e a oportunidade de elaborar um Manual de Gestão e Prestação de Contas dos Projetos de extensão, estabelecendo, no mínimo, orientações quanto a aspectos a serem observados nos documentos comprobatórios das despesas e no recolhimento de valores não utilizados, além das atividades a serem realizadas pelos proponentes e pelos servidores responsáveis pela conferência e aprovação e prestação de contas. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1308557 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2022 - Projetos de Extensão. Achado 01. FRAGILIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO. Recomendação 01.03. Proexc. | 13/09/2022 |  | 17/04/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proexc crie rotinas de verificação da documentação e dos relatórios apresentados pelas partes envolvidas nos projetos de extensão e aprovação da respectiva prestação de contas. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1308564 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2022 - Projetos de Extensão. Achado 02. TEMERIDADES COM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA ATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS DE EXTENSÃO. Recomendação 02.01. Proexc. | 13/09/2022 |  | 31/01/2024 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A PROEXC para que crie ferramentas dentro do Sistema SIEXC, que possibilite à comunidade externa ter o acesso aos dados dos projetos de forma fácil e intuitiva: prestação de contas (inclusive dos valores gastos pelo coordenador), custos gerais, projeto, bolsistas e valores de bolsas, períodos, relatórios mensais e finais, material de divulgação, documentário em vídeo do projeto, demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante, entre outros. Que nos editais, constem exigência que no material (Banner) de divulgação, conste a informação (Link/QR Code) onde a sociedade poderá verificar os dados detalhados do projeto e seus resultados. Que se realize a inclusão no portal institucional, unidade PROEXC, de um diretório com os links de acessos aos projetos de forma individualizada. | Recomendação implementada parcialmente
1308568 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2022 - Projetos de Extensão. Achado 03. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS ANUNCIADAS NA DECLARAÇÃO DO COORDENADOR. Recomendação 03.01. Proexc. | 13/09/2022 |  | 31/08/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proexc estabeleça rotinas de verificação das informações constantes na Declaração do Coordenador de Ação de Extensão, fixando procedimento que deverá ser utilizado quando o responsável informar a existência de algum tipo de contrapartida. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1308610 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2022 - Projetos de Extensão. Achado 04. NORMATIVO INTERNO EM DESACORDO COM O REGIMENTO GERAL DA UFVJM. Recomendação 04.01. Proexc. | 13/09/2022 |  | 15/03/2023 | PROEXC/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Em observância ao Princípio da Legalidade, que a Proexc, adote medidas aptas a sanar a presente impropriedade. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1515104 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 02: Ausência de mapeamento de processo crítico de remoção. Recomendação 02.01. PROGEP. | 05/09/2023 |  | 22/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 02.01 – A PROGEP para dar o tratamento necessário em seu processo crítico – RH 1060, mapeando o processo, demonstrando os Procedimentos Operacionais Padrão – POPs e consequentemente a identificação e tratamento dos riscos, em consonância à Política de Gestão de Riscos da UFVJM e orientações da Diretoria de Governança Institucional.
1515117 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 02: Ausência de mapeamento de processo crítico de remoção. Recomendação 02.02. PROGEP. | 05/09/2023 |  | 22/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 02.02 – A PROGEP para realocar o processo crítico - RH 1060 da Diretoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas para a Diretoria de Administração de Pessoal.
1515126 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 03: Remoção de ofício realizada em período de defeso eleitoral; inação dos setores responsáveis em elidir irregularidades e afastamento de servidor do local de origem sem publicação de portaria de remoção. Recomendação 03.01. PROGEP. | 05/09/2023 |  | 31/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 03.01 – A PROGEP, para solicitar à Reitoria a anulação da remoção constante da Portaria n° 2014 de 08 de agosto de 2022 e comunicar ao servidor para retornar ao seu setor de origem, devido à nulidade legal do ato praticado, considerando a Lei n° 9.784/99, art. 53.
1515138 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 03: Remoção de ofício realizada em período de defeso eleitoral; inação dos setores responsáveis em elidir irregularidades e afastamento de servidor do local de origem sem publicação de portaria de remoção. Recomendação 03.02. PROGEP. | 05/09/2023 |  | 30/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 03.02 – Que a PROGEP determine o retorno do servidor CPF: ***250.956-** para sua lotação inicial nos termos da Portaria n° 1985/2022.
1515305 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 03: Remoção de ofício realizada em período de defeso eleitoral; inação dos setores responsáveis em elidir irregularidades e afastamento de servidor do local de origem sem publicação de portaria de remoção. Recomendação 03.03. PROGEP. | 06/09/2023 |  | 22/12/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 03.03 – Que a PROGEP crie comissão, força tarefa ou campanhas institucionais de modo a identificar e tratar possíveis outros casos de remoções de ofício em situação de irregularidade semelhante aos fatos desse achado.
1515307 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 03: Remoção de ofício realizada em período de defeso eleitoral; inação dos setores responsáveis em elidir irregularidades e afastamento de servidor do local de origem sem publicação de portaria de remoção. Recomendação 03.05. PROGEP. | 06/09/2023 |  | 30/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 03.05 – A PROGEP para realizar consulta formal com a Procuradoria-Geral Federal, se o disposto no art. 13, da Resolução CONSU n° 04/2022 se aplica também quando do período de mudança de Reitorado da UFVJM. Caso se confirme, emita respectiva Nota Técnica, que deverá ser observada em processos de Remoção de Ofício.
1515311 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 04: Designação de servidor para acumular permanentemente funções em dois setores distintos; Ausência de publicação de portaria; Remoção de ofício em período de defeso eleitoral. Recomendação 04.01. PROGEP. | 06/09/2023 |  | 30/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 04.01 – A PROGEP, por meio da Seção da Força de Trabalho, emita parecer sobre todos os aspectos referentes ao ato normativo da Reitoria que designou a servidora para acumular funções em dois setores distintos de forma permanente e sem portaria. Caso se constate vícios, que seja oficiado à reitoria para os devidos tratamentos.
1515315 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2023 - Avaliação dos atos de remoção de ofício dos servidores técnicos administrativos da UFVJM. Achado 05: Remoção de servidor sem consulta ao Banco de Interesse em Remoção – BIR. Recomendação 05.01. PROGEP. | 06/09/2023 |  | 30/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | 05.01 – A PROGEP, para realizar consulta ao BIR em todos os processos de remoção que determinam essa obrigação.
1521121 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 01: Alteração de estrutura por autoridade incompetente sem a respectiva aprovação da mudança no regimento de regimento interno pelo Consu. Recomendação 01.02. REITORIA. | 19/09/2023 |  | 31/10/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Com o objetivo de regularizar a situação de Diretoria de Atenção à Saúde e observados os artigos 7º e 10 do Regimento Interno do Consu, o Reitor, na qualidade de Presidente do Consu, deverá pautar o assunto para que o conselho manifeste sobre essa alteração na estrutura das pró-reitorias envolvidas. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1521124 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 02: Ausência de mapeamento do processo de perícia oficial. Recomendação 02.01. DASA. | 19/09/2023 |  | 31/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Dasa para dar o tratamento necessário ao processo de concessão de licença para tratamento da própria saúde, mapeando o processo, demonstrando os Procedimentos Operacionais Padrão – POPs e consequentemente, a identificação e tratamento dos riscos, em consonância à Política de Gestão de Riscos da UFVJM e orientações da Diretoria de Governança Institucional.
1521127 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - Avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 03: Não utilização exclusiva da plataforma digital do governo federal para a tramitação de atestados. Recomendação 03.01. DASA. | 19/09/2023 |  | 31/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Em atendimento ao disposto no § 4º, do art. 4º, do Decreto 7.003/2009, que a Dasa implante a cultura de envio e recebimento de atestados apenas por meio da plataforma digital específica para tramitação de atestados e que o recebimento do atestado físico, ocorra apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo servidor.
1521129 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - Avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 03: Não utilização exclusiva da plataforma digital do governo federal para a tramitação de atestados. Recomendação 03.02. DASA. | 19/09/2023 |  | 31/10/2023 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Dasa, realize uma campanha para orientar aos servidores sobre a necessidade de uso da plataforma digital para a tramitação de atestados.
1521133 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - Avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 04: Não realização de perícias dentro de um prazo razoável. Recomendação 04.01. DASA. | 19/09/2023 |  | 31/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | No mapeamento do processo de concessão de licença para tratamento da saúde do servidor, que a Dasa estabeleça prazo razoável para a realização da perícia médica, observado o disposto no art. 49, da Lei 9.784/99 e no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal.
1521144 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - Avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 04: Não realização de perícias dentro de um prazo razoável. Recomendação 04.02. DASA. | 19/09/2023 |  | 31/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Dasa avalie a conveniência e oportunidade de criar um normativo interno, definindo os procedimentos a serem adotados desde a entrega do atestado e a respectiva tramitação, prazos para realização da perícia e formas de informação à chefia imediata do servidor.
1521147 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - Avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 04: Não realização de perícias dentro de um prazo razoável. Recomendação 04.03. PROGEP. | 19/09/2023 |  | 31/10/2023 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Progep verifique a necessidade de adequação do quantitativo de pessoal da Diretoria de Atenção à Saúde, adotando a medidas cabíveis para realizar essa adequação.
1521159 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2023 - Avaliação dos processos de concessão de licença para tratamento da própria saúde, dos servidores da UFVJM. Achado 05: Inobservância do prazo máximo de licença para tratamento da própria saúde. Recomendação 05.01. DASA. | 19/09/2023 |  | 31/12/2024 | PROGEP/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Dasa adote medidas de controles aptas a impedir que o servidor fique afastado por prazo superior ao estabelecido observado o art. 188, da Lei 8.112/90.
1540673 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 01: Suspensão de funcionamento de órgãos da UFVJM por ato unilateral da Reitoria, sem deliberação prévia do Conselho Universitário ou sem a utilização do instrumento de ad referendum. Recomendação 01.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 01.01 - A Reitoria, na qualidade de presidência do CONSU, para que institua controles internos de modo que não seja possível a suspensão de funcionamento de órgãos da UFVJM, por ato unilateral de Reitores, sem deliberação prévia do CONSU ou sem a utilização do instrumento de ad referendum.
1540681 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 02: Ausência de mapeamento por fluxogramas e procedimentos operacionais padrão para o macroprocesso de criação, alteração e extinção de Pró-reitorias, Unidades Acadêmicas, Órgãos e outras estruturas da UFVJM. Recomendação 02.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.01 - A Reitoria, com o apoio do escritório de processos realize o mapeamento por fluxogramas e procedimentos operacionais padrão para o macroprocesso de criação, alteração e extinção de Pró-reitorias, Unidades Acadêmicas, Órgãos e outras estruturas da UFVJM.
1540684 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 03: Criação de Órgãos Suplementares por autoridade incompetente. Nomeação de Diretores de Órgãos Suplementares em inconformidade normativa. Recomendação 03.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.01 - A Reitoria para revisar as nomeações de todos os diretores dos Órgãos Suplementares ocorridas durante o período de 2019 a 2023 de modo a observar o disposto nos arts. 57 e 58 do Regimento Geral da UFVJM - Resolução CONSU n° 03/2015.
1540687 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 04: Morosidade no fornecimento de informações ao Ministério Público Federal. Recomendação 04.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 04.01 - A Reitoria para que envide esforços e aprimore os controles internos de modo a tratar demandas do MPF e demais órgãos competentes de forma célere e tempestiva.
1540692 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 05: Seletividade de atendimento de Recomendações da Procuradoria Geral Federal. Recomendação 05.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 05.01 - A Reitoria para instituir controles internos que busque motivar o tratamento que será dado a cada recomendação da PGF, ou seja, apresentar as motivações para o acatamento, bem como para as recomendações que não serão atendidas.
1540697 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 06: Adoção de instrumento sem amparo normativo de criação, alteração e extinção de estruturas, órgãos e regimentos. Recomendação 06.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 06.01 - A Reitoria, na qualidade de presidência do CONSU, para que crie controles internos de modo que não seja possível a utilização de instrumentos escusos e sem previsão normativa por atos unilaterais de reitores para a realização dos atos administrativos, em especial aos que determinam a criação, alteração e extinção de estruturas, órgãos e regimentos.
1540701 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 07: Realocação de cargos em comissão e de funções de confiança em desconformidade normativa. Recomendação 07.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 07.01 - A Reitoria para que na realocação de cargos em comissão e funções de confiança por ato inferior a decreto, observe o prazo mínimo de vacatio legis de 07 dias úteis. Instituir controles internos de modo a coibir realocações nos casos de haver previsão das atribuições em normativos superiores, como as resoluções do CONSU, entre outras.
1540702 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 08: Criação, alteração e extinção de regimentos, órgãos, unidades e estruturas da UFVJM realizados por autoridade incompetente. Reestruturação Administrativa Organizacional de setores primordiais ocorrendo de forma açodada e em concomitância. Recomendação 08.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 08.01 - A Reitoria, na qualidade presidência do CONSU, para que institua controles internos que modo a não permitir a criação, alteração e extinção de regimentos, órgãos, unidades e estruturas da UFVJM, por atos unilaterais de Reitores sem aprovação prévia do Conselho Universitário ou utilização do instrumento de ad referendum.
1540704 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 08: Criação, alteração e extinção de regimentos, órgãos, unidades e estruturas da UFVJM realizados por autoridade incompetente. Reestruturação Administrativa Organizacional de setores primordiais ocorrendo de forma açodada e em concomitância. Recomendação 08.02. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 08.02 - A Reitoria, na qualidade de presidência do CONSU, para que proceda de forma célere o levantamento de todos os regimentos, órgãos, unidades e estruturas que foram alterados, criados e extintos na gestão 2019-2023 e paute para aprovação ou não do Conselho Universitário.
1540706 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 08: Criação, alteração e extinção de regimentos, órgãos, unidades e estruturas da UFVJM realizados por autoridade incompetente. Reestruturação Administrativa Organizacional de setores primordiais ocorrendo de forma açodada e em concomitância. Recomendação 08.03. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 31/01/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 08.03 - A Reitoria, diante dos achados, proceda o encaminhamento do presente Relatório de Auditoria Interna Governamental para o Ministério Público Federal. Tal encaminhamento deverá ocorrer informando o Procedimento Preparatório n° 1.22.011.000095/2021-52, em complemento à resposta da UFVJM ao OF/PRM/SLA/GAB/LFM/Nº 490/2023 de 17 de maio de 2023. O recibo de protocolo de encaminhamento ao MPF deverá ser anexado aos autos do Processo Sei n° 23086.008556/2021-80. | Recomendação implementada parcialmente
1540710 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 08: Criação, alteração e extinção de regimentos, órgãos, unidades e estruturas da UFVJM realizados por autoridade incompetente. Reestruturação Administrativa Organizacional de setores primordiais ocorrendo de forma açodada e em concomitância. Recomendação 08.04. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 31/12/2023 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 08.04 - A Reitoria, diante dos achados em geral, proceda o encaminhamento do presente Relatório de Auditoria Interna Governamental ao Ministério da Educação, para adoção de medidas disciplinares, se for o caso.
1540714 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 09: Criação, alteração e extinção de órgãos, unidades e estruturas da UFVJM sendo conduzidos em processos restritos. Lavraturas de portarias com informação para não publicação. Recomendação 09.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 09.01 - A Reitoria, para que juntamente com a Autoridade de Monitoramento da LAI e a Diretoria de Governança Institucional, institua controles internos, no que se refere ao controle de iniciação de processos restritos/sigilosos pelos servidores da UFVJM e também a não permitir a lavratura de qualquer portaria sem a devida publicação.
1540722 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 03/2023 - Avaliação da conformidade das alterações de cargos, funções e órgãos realizadas pela Reitoria da UFVJM. Achado 10: Alteração/revogação de Resoluções do CONSU por atos unilaterais da reitoria. Recomendação 10.01. REITORIA. | 07/11/2023 |  | 29/02/2024 | GAB/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 10.01 - A Reitoria, na qualidade de presidência do CONSU, para que institua controles internos de modo a não permitir alteração/revogação de Resoluções do CONSU por atos unilaterais de Reitores. Caso sejam necessários tais atos e em caráter de urgência, se utilize do instrumento ad referendum.
1555300 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 01: Ausência de mapeamento de processo do PBP. Recomendação 01.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 31/05/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A Proace para dar o tratamento necessário ao processo de concessão de bolsa permanência, mapeando o processo, demonstrando os Procedimentos Operacionais Padrão – POPs e consequentemente, a identificação e tratamento dos riscos, em consonância à Política de Gestão de Riscos da UFVJM e orientações da Diretoria de Governança Institucional.
1555305 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 02: Deficiência na instrução do processo de seleção dos bolsistas. Recomendação 02.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 31/05/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proace instrua um processo administrativo para o arquivo e guarda de toda a documentação relativa aos processos seletivos do Programa Bolsa Permanência e mantenha pelo prazo estipulado pela portaria 389/2013.
1555307 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 03: Ausência de critérios e metodologia na seleção dos bolsistas. Recomendação 03.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 31/05/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proace crie um normativo interno estabelecendo critérios e a metodologia para a seleção de bolsistas do Programa Bolsa Permanência.
1555311 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 03: Ausência de critérios e metodologia na seleção dos bolsistas. Recomendação 03.02. PROACE. | 11/12/2023 |  | 31/01/2025 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proace avalie a conveniência e oportunidade de realizar a publicação de edital para o processo seletivo do PBP ou, em caso de simples informação em sua página, demonstrar previamente os critérios e metodologia que serão utilizados no processo seletivo. | Recomendação implementada parcialmente
1555317 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 03: Ausência de critérios e metodologia na seleção dos bolsistas. Recomendação 03.03. PROACE. | 11/12/2023 |  | 31/05/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proace adote medidas de controle para evitar que discentes em processo de transição dos bacharelados para os cursos específicos, fiquem sem participar do processo seletivo do PBP.
1555329 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 05: Não utilização do módulo de Gestão de Benefícios. Recomendação 05.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 28/02/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a Proace realize a cadastro de todos os beneficiários do PBP junto ao módulo de Gestão de Benefícios do e-Campus.
1555335 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 06: Inexistência de mecanismos de monitoramento do PAE. Recomendação 06.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 06/12/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Dar efetivo cumprimento ao disposto nos artigos 23, 24 e 25, da Resolução Consu n.º 18/2017. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1555373 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 07: Ausência de criação da Política de Assistência Estudantil da UFVJM-PAEST. Recomendação 07.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 31/01/2025 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Criar e implementar a Política Estudantil da UFVJM (PAEST). | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1555378 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 08: Ausência de normativo interno que regulamenta o auxílio creche do PAE. Recomendação 08.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 06/12/2024 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Criar, aprovar, implementar e monitorar a regulamentação interna específica para o auxílio-creche. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1555389 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 09: Ausência de apresentação de indicadores de desempenho acadêmico dos alunos beneficiados pelo PAE. Recomendação 09.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 28/02/2025 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Promover a devida implementação dos indicadores de desempenho acadêmico dos alunos beneficiados pelas ações de assistência do PAE. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1555396 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 10: Insuficiência do Sistema de Gestão de Benefícios - GEBEN para mitigar os riscos do PAE. Recomendação 10.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 31/07/2025 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Envidar esforços no sentido em atender a recomendação da CGU, abaixo transcrita, observando principalmente a eficiência do sistema que fora criado de modo a atender a todas as necessidades institucionais: "Desenvolver ou adquirir sistema informatizado para execução dos procedimentos de concessão e pagamento dos benefícios do PNAES, bem como para o acompanhamento e monitoramento da execução de todas as etapas do programa no âmbito da Universidade (Recomendação de 28/03/2016)". | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1555402 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 04/2023 - Avaliação do Programa Bolsa Permanência e revisão do Relatório de Auditoria n° 06/2018. Achado 11: Ausência de realização de cursos obrigatórios para os discentes moradores na MEU. Recomendação 11.01. PROACE. | 11/12/2023 |  | 01/12/2025 | PROACE/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Promover com a devida celeridade e com habitualidade, os cursos obrigatórios constantes no art. 69, VI da resolução 13/2016 do CONSU. | Recomendação implementada parcialmente
1730168 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2024 - Avaliação dos processos de concessão das bolsas de pós-graduação. Achado 01: Ausência de mapeamento do processo de concessão de bolsas de pós-graduação. Recomendação 01.01. PRPPG. | 13/11/2024 |  | 30/05/2025 | PRPPG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | A PRPPG para dar o tratamento necessário ao processo de concessão de bolsas de pós-graduação, mapeando o processo, e o respectivo procedimento operacional padrão – POP e consequentemente, a identificação e tratamento dos riscos, em consonância à Política de Gestão de Riscos da UFVJM e orientações da Diretoria de Governança Institucional e do Escritório de Processos.
1730177 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2024 - Avaliação dos processos de concessão das bolsas de pós-graduação. Achado 02: Inexistência de processo para seleção dos bolsistas dos programas de pós-graduação. Recomendação 02.01. PRPPG. | 13/11/2024 |  | 30/05/2025 | PRPPG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a PRPPG solicite aos programas de pós-graduação, a autuação de processo administrativo específico para a seleção dos bolsistas, principalmente nos casos das bolsas fornecidas pela Capes, com a respectiva publicação do edital.
1730180 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2024 - Avaliação dos processos de concessão das bolsas de pós-graduação. Achado 02: Inexistência de processo para seleção dos bolsistas dos programas de pós-graduação. Recomendação 02.02. PRPPG. | 13/11/2024 |  | 30/05/2025 | PRPPG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Com o intuito de padronizar os editais de seleção de bolsistas, recomenda-se que a PRPPG avalie a conveniência e oportunidade de adotar um modelo de edital único, a ser utilizado por todos os programas de pós-graduação da universidade. Caso não seja viável a adoção de um documento padrão, sugere-se que sejam implementadas medidas para que as Comissões de Bolsas incluam as diretrizes gerais da UFVJM e das agências de fomento em seus editais respectivos.
1730193 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2024 - Avaliação dos processos de concessão das bolsas de pós-graduação. Achado 03: Ausência de verificação se os candidatos atendem aos critérios mínimos para o recebimento da bolsa e se mantêm esses critérios durante sua vigência. Recomendação 03.01. PRPPG. | 13/11/2024 |  | 30/05/2025 | PRPPG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a PRPPG adote medidas para que todos os programas de pós-graduação verifiquem se os bolsistas cumprem os requisitos estabelecidos pela agência de fomento, pela PRPPG e pelo respectivo programa.
1730216 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2024 - Avaliação dos processos de concessão das bolsas de pós-graduação. Achado 03: Ausência de verificação se os candidatos atendem aos critérios mínimos para o recebimento da bolsa e se mantêm esses critérios durante sua vigência. Recomendação 03.02. PRPPG. | 13/11/2024 |  | 30/05/2025 | PRPPG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | À PRPPG para orientar todos os programas de pós-graduação sobre a necessidade de verificação de que os bolsistas mantêm os requisitos para concessão, durante todo o período de vigência e adotem medidas para realizarem essa verificação.
1730245 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 01/2024 - Avaliação dos processos de concessão das bolsas de pós-graduação. Achado 04: Falta de um procedimento para a restituição dos valores de bolsas recebidos por discentes que abandonaram o programa correspondente. Recomendação 04.01. PRPPG. | 13/11/2024 |  | 30/07/2025 | PRPPG/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Que a PRPPG realize um levantamento de todos os bolsistas em débito com a UFVJM e com as agências de fomento e adote medidas para obrigar a restituição desses valores pelos bolsistas.
1730269 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2024 -Avaliação da aderência do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFVJM 2024-2028 às diretrizes, metas e objetivo s estratégicos do MEC. Recomendação 01.01. PROPLAN | 13/11/2024 |  | 31/07/2025 | PROPLAN/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 01.01 - A PROPLAN para que no próximo ciclo de revisão do PDI 2024-2028 da UFVJM proceda o devido tratamento dos fatos 01 a 06 do Achado n°01, visando ade-quação normativa ao Decreto n° 9235/2017, art. 21, VI, VII, VIII, IX (3,b), XI(c,d,e).
1730275 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2024 -Avaliação da aderência do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFVJM 2024-2028 às diretrizes, metas e objetivos estratégicos do MEC. Recomendação 02.01. PROPLAN | 13/11/2024 |  | 31/01/2025 | PROPLAN/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 02.01 - A PROPLAN para proceder a revisão do local de publicação do PDI 2024-2028 para: Portal UFVJM - Governança - Controle e Estratégia Institucional - Plano de Desenvolvimento Institucional, e se possível, algum link na página principal da UFVJM, devido a relevância de tal documento.
1730282 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2024 -Avaliação da aderência do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFVJM 2024-2028 às diretrizes, metas e objetivos estratégicos do MEC. Recomendação 03.01. PROPLAN | 13/11/2024 |  | 30/04/2025 | PROPLAN/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.01 - A PROPLAN para proceder tratamento tempestivo aos respectivos indicadores, seja com periodicidade trimestral, semestral, anual, bianual e quadrienal e publicar o link para consulta e controle social em: Portal UFVJM - Governança - Controle e Estratégia Institucional - Plano de Desenvolvimento Institucional. Disponibilizar no portal comprovação de relatórios ou documentos similares demonstrando quais os problemas encontrados e as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre ou período seguinte. Promover ainda a publicação dos resultados do monitoramento e a evolução dos indicadores ao longo dos anos
1730290 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Relatório de Auditoria n° 02/2024 - Avaliação da aderência do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFVJM 2024-2028 às diretrizes, metas e objetivos estratégicos do MEC. Recomendação 03.02. PROPLAN. | 13/11/2024 |  | 30/06/2025 | PROPLAN/UFVJM | AUDIN/UFVJM | Recomendação 03.02 - A PROPLAN para realizar as revisões periódicas do PDI e apresentar documentação probatória.