## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UFVJM- HOSPITAL VETERINÁRIO - DESONERADO -R08 | SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais | 26,52% |  | Desonerado: Horista: 100,33% Mensalista: 61,06%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% 142.437,98 | 52,15% 74.276,69 | 9,12% 12.985,84 | 9,68% 13.786,07 | 9,68% 13.793,86 | 9,68% 13.793,86 | 9,69% 13.801,66
1.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | 100,00% 514,34 | 100,00% 514,34
1.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | 100,00% 452,11 | 100,00% 452,11
1.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | 100,00% 2.222,50 | 100,00% 2.222,50
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 1.423,53 | 100,00% 1.423,53
1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | 100,00% 7.667,10 | 16,66% 1.277,34 | 16,66% 1.277,34 | 16,66% 1.277,34 | 16,67% 1.278,11 | 16,67% 1.278,11 | 16,68% 1.278,87
1.6 | CONTAINER BANHEIRO | 100,00% 8.705,34 | 16,66% 1.450,31 | 16,66% 1.450,31 | 16,66% 1.450,31 | 16,67% 1.451,18 | 16,67% 1.451,18 | 16,68% 1.452,05
1.7 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | 100,00% 5.989,86 | 16,66% 997,91 | 16,66% 997,91 | 16,66% 997,91 | 16,67% 998,51 | 16,67% 998,51 | 16,68% 999,11
1.8 | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | 100,00% 5.989,86 | 16,66% 997,91 | 16,66% 997,91 | 16,66% 997,91 | 16,67% 998,51 | 16,67% 998,51 | 16,68% 999,11
1.9 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 100,00% 49.594,05 | 16,66% 8.262,37 | 16,66% 8.262,37 | 16,66% 8.262,37 | 16,67% 8.267,33 | 16,67% 8.267,33 | 16,68% 8.272,29
1.10 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 100,00% 55.203,83 | 100,00% 55.203,83
1.11 | Transporte de containers | 100,00% 1.131,08 | 100,00% 1.131,08
1.12 | ART | 100,00% 343,46 | 100,00% 343,46
1.13 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | 100,00% 3.200,92 |  |  | 25,00% 800,23 | 25,00% 800,23 | 25,00% 800,23 | 25,00% 800,23
2 | ARQUITETURA | 100,00% 439.211,70 |  | 27,18% 119.393,57 | 27,73% 121.793,85 | 3,89% 17.099,82 | 16,26% 71.406,15 | 24,94% 109.518,32
2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | 100,00% 138.185,93 |  | 50,00% 69.092,97 | 50,00% 69.092,97
2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 14.928,49 |  | 50,00% 7.464,25 | 50,00% 7.464,25
2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 17.187,24 |  |  |  |  | 50,00% 8.593,62 | 50,00% 8.593,62
2.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 100,00% 33.043,00 |  | 50,00% 16.521,50 | 50,00% 16.521,50
2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 51.021,02 |  | 50,00% 25.510,51 | 50,00% 25.510,51
2.6 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 100,00% 2.400,28 |  |  | 100,00% 2.400,28
2.7 | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 100,00% 4.230,09 |  |  |  | 50,00% 2.115,05 | 50,00% 2.115,05
2.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.471,68 | [5 empty] | 100,00% 1.471,68
2.9 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 3.960,54 | [5 empty] | 100,00% 3.960,54
2.10 | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 2.130,30 | [5 empty] | 100,00% 2.130,30
2.11 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | 100,00% 5.795,90 |  |  |  | 50,00% 2.897,95 | 50,00% 2.897,95
2.12 | PORTAO EM PERFIL DE FERRO | 100,00% 38.713,35 | [5 empty] | 100,00% 38.713,35
2.13 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 100,00% 1.145,98 | [5 empty] | 100,00% 1.145,98
2.14 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 875,72 | [5 empty] | 100,00% 875,72
2.15 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.767,48 |  |  |  |  | 100,00% 2.767,48
2.16 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 100,00% 13.143,08 |  |  |  | 50,00% 6.571,54 | 50,00% 6.571,54
2.17 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 100,00% 1.796,40 |  |  |  |  | 100,00% 1.796,40
2.18 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 8.058,05 |  |  |  |  | 100,00% 8.058,05
2.19 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 3.288,52 |  |  |  |  | 100,00% 3.288,52
2.20 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 247,16 | [5 empty] | 100,00% 247,16
2.21 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 576,56 | [5 empty] | 100,00% 576,56
2.22 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 1.451,61 |  |  |  | 100,00% 1.451,61
2.23 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 1.812,31 |  |  |  | 100,00% 1.812,31
2.24 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 808,60 |  |  |  | 100,00% 808,60
2.25 | Lavatório de canto de louça branca, suspenso sem coluna fornecimento e instalação | 100,00% 169,66 |  |  |  |  | 100,00% 169,66
2.26 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 100,00% 2.885,53 |  |  |  | 50,00% 1.442,77 | 50,00% 1.442,77
2.27 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD C/ ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 1.822,86 | [5 empty] | 100,00% 1.822,86
2.28 | EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 1.921,50 | [5 empty] | 100,00% 1.921,50
2.29 | COCHO COMEDOURO EM POLIETILENO 25l | 100,00% 813,32 | [5 empty] | 100,00% 813,32
2.30 | COCHO BEBEDOURO 7l | 100,00% 818,36 | [5 empty] | 100,00% 818,36
2.31 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | 100,00% 1.608,70 |  | 50,00% 804,35 | 50,00% 804,35
2.32 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | 100,00% 55.076,71 |  |  |  |  | 50,00% 27.538,36 | 50,00% 27.538,36
2.33 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 941,12 | [5 empty] | 100,00% 941,12
2.34 | Porta baia 1,20 x 2,20m | 100,00% 8.852,92 | [5 empty] | 100,00% 8.852,92
2.35 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 100,00% 9.094,97 | [5 empty] | 100,00% 9.094,97
2.36 | Luminária Linear 80W 120cm Bivolt 8000lm Branco Morno 4000K | 100,00% 1.905,96 |  |  |  |  | 100,00% 1.905,96
2.37 | Luminária de Embutir Ruler Retangular 2 Tubular T8 60cm | 100,00% 3.872,40 |  |  |  |  | 100,00% 3.872,40
2.38 | Luminaria de embutir Embutir Redondo 18W 22×22 4000K Luz Neutra | 100,00% 388,40 |  |  |  |  | 100,00% 388,40
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 21.975,70 | 100,00% 21.975,70
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 7.882,54 | 100,00% 7.882,54
3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | 100,00% 14.093,16 | 100,00% 14.093,16
4 | AR CONDICIONADO | 100,00% 19.428,47 |  |  |  | 100,00% 19.428,47
4.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | 100,00% 1.528,02 |  |  |  | 100,00% 1.528,02
4.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | 100,00% 1.322,77 |  |  |  | 100,00% 1.322,77
4.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 1.264,64 |  |  |  | 100,00% 1.264,64
4.4 | DRENO PARA AR CONDICIONADO | 100,00% 1.989,00 |  |  |  | 100,00% 1.989,00
4.5 | GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO | 100,00% 1.424,90 |  |  |  | 100,00% 1.424,90
4.6 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000btu ATÉ 24.000btu | 100,00% 1.341,45 |  |  |  | 100,00% 1.341,45
4.7 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | 100,00% 5.211,40 |  |  |  | 100,00% 5.211,40
4.8 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | 100,00% 5.346,29 |  |  |  | 100,00% 5.346,29
5 | INCÊNDIO | 100,00% 1.344,00 | [5 empty] | 100,00% 1.344,00
5.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 439,64 | [5 empty] | 100,00% 439,64
5.2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 497,52 | [5 empty] | 100,00% 497,52
5.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | 100,00% 47,54 | [5 empty] | 100,00% 47,54
5.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | 100,00% 87,16 | [5 empty] | 100,00% 87,16
5.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 100,00% 272,14 | [5 empty] | 100,00% 272,14
6 | ESTRUTURA | 100,00% 567.729,16 | 31,49% 178.774,50 | 23,65% 134.273,66 | 6,52% 36.994,62 | 38,34% 217.686,39
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 217.686,39 |  |  |  | 100,00% 217.686,39
6.1.1 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 150x60x3 | 100,00% 55.992,34 |  |  |  | 100,00% 55.992,34
6.1.2 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 140x50x2,65 | 100,00% 45.080,69 |  |  |  | 100,00% 45.080,69
6.1.3 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 200x60 | 100,00% 94.492,62 |  |  |  | 100,00% 94.492,62
6.1.4 | CONTRAVENTAMENTO PERFIL 1/2" | 100,00% 1.294,02 |  |  |  | 100,00% 1.294,02
6.1.5 | ESTRUTURA PARA TALHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 15.950,52 |  |  |  | 100,00% 15.950,52
6.1.6 | PERFIL I EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 310x21 | 100,00% 4.876,20 |  |  |  | 100,00% 4.876,20
6.2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 85.551,30 | 100,00% 85.551,30
6.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. | 100,00% 23.312,29 | 100,00% 23.312,29
6.2.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 25.125,59 | 100,00% 25.125,59
6.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 453,60 | 100,00% 453,60
6.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 16.624,86 | 100,00% 16.624,86
6.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 7.024,32 | 100,00% 7.024,32
6.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 4.906,80 | 100,00% 4.906,80
6.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 77,64 | 100,00% 77,64
6.2.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 2.457,00 | 100,00% 2.457,00
6.2.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 5.569,20 | 100,00% 5.569,20
6.3 | GERAL | 100,00% 264.491,47 | 35,25% 93.223,20 | 50,77% 134.273,66 | 13,99% 36.994,62
6.3.1 | EXECUÇÃO DE RADIER 12cm | 100,00% 93.223,20 | 100,00% 93.223,20
6.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10 cm | 100,00% 22.958,64 |  | 100,00% 22.958,64
6.3.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 74.320,40 |  | 100,00% 74.320,40
6.3.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 2.717,80 |  | 50,00% 1.358,90 | 50,00% 1.358,90
6.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 3.927,35 |  | 50,00% 1.963,68 | 50,00% 1.963,68
6.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 9.627,36 |  | 50,00% 4.813,68 | 50,00% 4.813,68
6.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 7.349,08 |  | 50,00% 3.674,54 | 50,00% 3.674,54
6.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 82,56 |  | 50,00% 41,28 | 50,00% 41,28
6.3.9 | ESTACA ESCAVADA, 35CM DE DIÂMETRO. | 100,00% 50.285,08 |  | 50,00% 25.142,54 | 50,00% 25.142,54
7 | HIDRAULICA | 100,00% 57.502,33 | 20,00% 11.497,94 |  | 12,17% 6.997,13 | 25,58% 14.709,67 | 42,25% 24.297,59
7.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 4.317,12 |  |  |  |  | 100,00% 4.317,12
7.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 1.719,84 |  |  |  |  | 100,00% 1.719,84
7.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% 3.471,00 |  |  |  |  | 100,00% 3.471,00
7.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% 2.004,48 |  |  |  |  | 100,00% 2.004,48
7.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% 1.026,60 |  |  |  |  | 100,00% 1.026,60
7.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 5.263,55 |  |  |  |  | 100,00% 5.263,55
7.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | 100,00% 6.495,00 |  |  |  |  | 100,00% 6.495,00
7.8 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2' | 100,00% 3.236,64 |  |  | 100,00% 3.236,64
7.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 3.105,15 |  |  | 100,00% 3.105,15
7.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 4.176,80 | 100,00% 4.176,80
7.11 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 438,24 | 100,00% 438,24
7.12 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 100,00% 1.036,90 | 100,00% 1.036,90
7.13 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 199,80 | 100,00% 199,80
7.14 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | 100,00% 792,00 | 100,00% 792,00
7.15 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 191,76 | 100,00% 191,76
7.16 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 187,53 | 100,00% 187,53
7.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 2.126,93 | 100,00% 2.126,93
7.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 832,20 | 100,00% 832,20
7.19 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 100,00% 655,34 |  |  | 100,00% 655,34
7.20 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 1.515,78 | 100,00% 1.515,78
7.21 | FILTRO ANAEROBIO DIAMETRO 1,50m | 100,00% 5.038,50 |  |  |  | 100,00% 5.038,50
7.22 | SUMIDORO DIAMENTO 2m | 100,00% 6.988,01 |  |  |  | 100,00% 6.988,01
7.23 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 100,00% 2.683,16 |  |  |  | 100,00% 2.683,16
8 | ELETRICA | 100,00% 118.519,39 |  |  | 47,95% 56.824,29 | 37,65% 44.627,87 |  | 14,40% 17.067,23
8.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 48.556,00 |  |  | 50,00% 24.278,00 | 50,00% 24.278,00
8.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 6.083,00 |  |  | 50,00% 3.041,50 | 50,00% 3.041,50
8.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 1.851,30 |  |  | 50,00% 925,65 | 50,00% 925,65
8.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 4.018,00 |  |  | 50,00% 2.009,00 | 50,00% 2.009,00
8.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 9.375,00 |  |  | 50,00% 4.687,50 | 50,00% 4.687,50
8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 367,74 |  |  |  | 100,00% 367,74
8.7 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 199,08 |  |  |  | 100,00% 199,08
8.8 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 137,36 |  |  |  | 100,00% 137,36
8.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 3.721,20 |  |  | 100,00% 3.721,20
8.10 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 100,00% 1.520,10 |  |  | 100,00% 1.520,10
8.11 | ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | 100,00% 4.152,00 |  |  | 50,00% 2.076,00 | 50,00% 2.076,00
8.12 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | 100,00% 9.738,00 |  |  | 50,00% 4.869,00 | 50,00% 4.869,00
8.13 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | 100,00% 7.659,30 |  |  | 100,00% 7.659,30
8.14 | QDL-GV | 100,00% 4.074,08 |  |  | 50,00% 2.037,04 | 50,00% 2.037,04
8.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 100,00% 440,10 | [5 empty] | 100,00% 440,10
8.16 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 734,58 | [5 empty] | 100,00% 734,58
8.17 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100,00% 9.165,60 | [5 empty] | 100,00% 9.165,60
8.18 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | 100,00% 6.386,60 | [5 empty] | 100,00% 6.386,60
8.19 | TERMINAL AÉREO DE BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 280mm | 100,00% 340,35 | [5 empty] | 100,00% 340,35
9 | REDE | 100,00% 5.118,49 |  |  |  | 35,93% 1.839,28 | 64,07% 3.279,21
9.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 100,00% 439,32 |  |  |  |  | 100,00% 439,32
9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | 100,00% 446,68 |  |  |  | 100,00% 446,68
9.3 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | 100,00% 1.392,60 |  |  |  | 100,00% 1.392,60
9.4 | RACK 8U 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 789,88 |  |  |  |  | 100,00% 789,88
9.5 | ACCESS POINT | 100,00% 2.050,01 |  |  |  |  | 100,00% 2.050,01
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 171.927,66 | 20,44% 35.142,01 | 19,02% 32.700,64 | 16,86% 28.987,00 | 23,46% 40.334,23 | 8,05% 13.840,18 | 12,17% 20.923,60
10.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 90.313,20 | 20,44% 18.460,02 | 19,02% 17.177,57 | 16,86% 15.226,81 | 23,46% 21.187,48 | 8,05% 7.270,21 | 12,17% 10.991,12
10.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 81.614,46 | 20,44% 16.682,00 | 19,02% 15.523,07 | 16,86% 13.760,20 | 23,46% 19.146,75 | 8,05% 6.569,96 | 12,17% 9.932,48
11 | DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 1.131,08 | [5 empty] | 100,00% 1.131,08
11.1 | Transporte de containers | 100,00% 1.131,08 | [5 empty] | 100,00% 1.131,08
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 27.873,89 | [5 empty] | 100,00% 27.873,89
12.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 100,00% 27.873,89 | [5 empty] | 100,00% 27.873,89
Porcentagem |  |  | 20,43% | 19,02% | 16,86% | 23,47% | 8,04% | 12,18%
Custo |  |  | 321.666,84 | 299.353,70 | 265.382,95 | 369.519,59 | 126.616,98 | 191.659,76
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,43% | 39,45% | 56,31% | 79,78% | 87,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 321.666,84 | 621.020,54 | 886.403,49 | 1.255.923,08 | 1.382.540,06 | 1.574.199,85
_______________________________________________________________ ISLEY MONTEIRO CREA 5070262960 ENG. CIVIL ENG. MECANICO ENG. ELETRICISTA ENG. CONTROLE E AUTOMAÇÃO