## Eventograma P1
| Obra | [6 empty] | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| HOSPITAL VETERINÁRIO - ONERADO -R08 | [6 empty] | SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais | 20,31% |  | Não Desonerado: Horista: 116,23% Mensalista: 73,83%
DISTRIBUIÇÃO DOS EVENTOS | [8 empty] | FISICO FINANCEIRO DO ITENS | [5 empty] | RESUMO DE VALORES DOS EVENTOS | [5 empty] | RESUMO FINANCEIRO DO EVENTOS
Item | Descrição | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | Total Por Item | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | ID. | VALOR | PESO
1 | MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 140.380,46 | [12 empty] | EVENTO 1 | 4531.68 | 0.2952%
1.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | evento 1 | [5 empty] | 501,00 | 501 | [5 empty] | 4531.68 | [5 empty] | EVENTO 2 | 12674.93 | 0.8256%
1.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | [6 empty] | 437,41 | 437.41 | [11 empty] | EVENTO 3 | 12674.915 | 0.8256%
1.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | [6 empty] | 2.229,50 | 2229.5 | [11 empty] | EVENTO 4 | 12674.92 | 0.8256%
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [6 empty] | 1.363,77 | 1363.77 | [11 empty] | EVENTO 5 | 12682.53 | 0.8261%
1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | evento 2 | evento 3 | evento 4 | evento 5 | evento 6 | evento 7 | 7.074,18 | 1178.555 | 1178.555 | 1178.56 | 1179.27 | 1179.27 | 1179.97 | 12674.93 | 12674.915 | 12674.92 | 12682.53 | 12682.53 | 12690.15 | EVENTO 6 | 12682.53 | 0.8261%
1.6 | CONTAINER BANHEIRO | [6 empty] | 8.032,08 | 1338.14 | 1338.14 | 1338.14 | 1338.95 | 1338.95 | 1339.75 | [6 empty] | EVENTO 7 | 12690.15 | 0.8266%
1.7 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | [6 empty] | 5.526,66 | 920.745 | 920.74 | 920.74 | 921.29 | 921.29 | 921.85 | [6 empty] | EVENTO 8 | 56448.26 | 3.677%
1.8 | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | [6 empty] | 5.526,66 | 920.745 | 920.74 | 920.74 | 921.29 | 921.29 | 921.85 | [6 empty] | EVENTO 9 | 3320.52 | 0.2163%
1.9 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | [6 empty] | 49.920,42 | 8316.745 | 8316.74 | 8316.74 | 8321.73 | 8321.73 | 8326.73 | [6 empty] | EVENTO 10 | 150764.81 | 9.821%
1.10 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | evento 8 | [5 empty] | 54.934,22 | 54934.22 | [5 empty] | 56448.26 | [5 empty] | EVENTO 11 | 16849.72 | 1.098%
1.11 | Transporte de containers | [6 empty] | 1.187,44 | 1187.44 | [11 empty] | EVENTO 12 | 84089.59 | 5.477%
1.12 | ART | [6 empty] | 326,60 | 326.6 | [11 empty] | EVENTO 13 | 4053.5 | 0.264%
1.13 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M |  |  | evento 9 |  |  |  | 3.320,52 |  |  | 830.13 | 830.13 | 830.13 | 830.13 |  |  | 3320.52 |  |  |  | EVENTO 14 | 7102.69 | 0.4627%
2 | ARQUITETURA | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 417.172,32 | [12 empty] | EVENTO 15 | 5931.88 | 0.3864%
2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 |  | evento 10 |  |  |  |  | 135.784,39 |  | 67892.195 | 67892.195 |  |  |  |  | 150764.81 |  |  |  |  | EVENTO 16 | 37674.8 | 2.454%
2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [6 empty] | 14.980,42 |  | 7490.21 | 7490.21 | [9 empty] | EVENTO 17 | 29467.55 | 1.919%
2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | evento 11 |  | 16.849,72 |  |  |  |  | 8424.86 | 8424.86 |  |  |  |  | 16849.72 |  | EVENTO 18 | 790.2 | 0.05147%
2.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 |  | evento 12 |  |  |  |  | 32.199,30 |  | 16099.65 | 16099.65 |  |  |  |  | 84089.59 |  |  |  |  | EVENTO 19 | 7004.96 | 0.4563%
2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [6 empty] | 49.806,13 |  | 24903.065 | 24903.065 | [9 empty] | EVENTO 20 | 5117.37 | 0.3333%
2.6 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [6 empty] | 2.084,16 |  |  | 2084.16 | [9 empty] | EVENTO 21 | 1562.12 | 0.1018%
2.7 | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) |  |  |  | evento 13 |  |  | 4.053,50 |  |  |  | 2026.75 | 2026.75 |  |  |  |  | 4053.5 |  |  | EVENTO 22 | 41915.8 | 2.73%
2.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | evento 14 | 1.406,56 | [5 empty] | 1406.56 | [5 empty] | 7102.69 | EVENTO 23 | 18961.59 | 1.235%
2.9 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | 3.657,79 | [5 empty] | 3657.79 | [6 empty] | EVENTO 24 | 5885.74 | 0.3834%
2.10 | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 2.038,34 | [5 empty] | 2038.34 | [6 empty] | EVENTO 25 | 21342.66 | 1.39%
2.11 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS |  |  |  | evento 15 |  |  | 5.931,88 |  |  |  | 2965.94 | 2965.94 |  |  |  |  | 5931.88 |  |  | EVENTO 26 | 19931.24 | 1.298%
2.12 | PORTAO EM PERFIL DE FERRO | [5 empty] | evento 16 | 35.659,60 | [5 empty] | 35659.6 | [5 empty] | 37674.8 | EVENTO 27 | 1347.54 | 0.08778%
2.13 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [6 empty] | 1.113,05 | [5 empty] | 1113.05 | [6 empty] | EVENTO 28 | 214289.21 | 13.96%
2.14 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 902,15 | [5 empty] | 902.15 | [6 empty] | EVENTO 29 | 82110.37 | 5.349%
2.15 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | evento 17 |  |  | 2.675,92 |  |  |  |  | 2675.92 |  |  |  |  | 29467.55 |  |  | EVENTO 30 | 90802.1 | 5.915%
2.16 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | [6 empty] | 13.387,48 |  |  |  | 6693.74 | 6693.74 | [7 empty] | EVENTO 31 | 170607.01 | 11.11%
2.17 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | [6 empty] | 1.842,00 |  |  |  |  | 1842 | [7 empty] | EVENTO 32 | 23833.91 | 1.553%
2.18 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | 8.222,41 |  |  |  |  | 8222.41 | [7 empty] | EVENTO 33 | 6383.42 | 0.4158%
2.19 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | 3.339,74 |  |  |  |  | 3339.74 | [7 empty] | EVENTO 34 | 11532.31 | 0.7512%
2.20 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | [5 empty] | evento 18 | 236,36 | [5 empty] | 236.36 | [5 empty] | 790.2 | EVENTO 35 | 13948.46 | 0.9086%
2.21 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 553,84 | [5 empty] | 553.84 | [6 empty] | EVENTO 36 | 72023.9 | 4.692%
2.22 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | evento 19 |  |  | 1.385,04 |  |  |  | 1385.04 | [5 empty] | 7004.96 |  |  | EVENTO 37 | 678.76 | 0.04421%
2.23 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 1.724,92 |  |  |  | 1724.92 | [8 empty] | EVENTO 38 | 30099.04 | 1.961%
2.24 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | 789,44 |  |  |  | 789.44 | [8 empty] | EVENTO 39 | 17111.6 | 1.115%
2.25 | Lavatório de canto de louça branca, suspenso sem coluna fornecimento e instalação | [6 empty] | 164,22 |  |  |  |  | 164.22 | [7 empty] | EVENTO 40 | 4934.4 | 0.3214%
2.26 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [6 empty] | 2.941,34 |  |  |  | 1470.67 | 1470.67 | [7 empty] | EVENTO 41 | 34133.95 | 2.223%
2.27 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD C/ ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | evento 20 | 1.735,05 | [5 empty] | 1735.05 | [5 empty] | 5117.37 | EVENTO 42 | 31787.97 | 2.071%
2.28 | EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 1.828,24 | [5 empty] | 1828.24 | [6 empty] | EVENTO 43 | 28336.03 | 1.846%
2.29 | COCHO COMEDOURO EM POLIETILENO 25l | [6 empty] | 774,64 | [5 empty] | 774.64 | [6 empty] | EVENTO 44 | 39529.69 | 2.575%
2.30 | COCHO BEBEDOURO 7l | [6 empty] | 779,44 | [5 empty] | 779.44 | [6 empty] | EVENTO 45 | 13388.81 | 0.8721%
2.31 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 |  | evento 21 |  |  |  |  | 1.562,12 |  | 781.06 | 781.06 |  |  |  |  | 1562.12 |  |  |  |  | EVENTO 46 | 20393.23 | 1.328%
2.32 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) |  |  |  |  | evento 22 |  | 41.915,80 |  |  |  |  | 20957.9 | 20957.9 |  |  |  |  | 41915.8 |  | EVENTO 47 | 1187.44 | 0.07735%
2.33 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | evento 23 | 947,38 | [5 empty] | 947.38 | [5 empty] | 18961.59 | EVENTO 48 | 27897.54 | 1.817%
2.34 | Porta baia 1,20 x 2,20m | [6 empty] | 9.272,08 | [5 empty] | 9272.08 | [6 empty] | TOTAL | 1535183.345 | 100%
2.35 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [6 empty] | 8.742,13 | [5 empty] | 8742.13
2.36 | Luminária Linear 80W 120cm Bivolt 8000lm Branco Morno 4000K |  |  |  |  | evento 24 |  | 1.820,04 |  |  |  |  | 1820.04 | [5 empty] | 5885.74
2.37 | Luminária de Embutir Ruler Retangular 2 Tubular T8 60cm | [6 empty] | 3.690,00 |  |  |  |  | 3690
2.38 | Luminaria de embutir Embutir Redondo 18W 22×22 4000K Luz Neutra | [6 empty] | 375,70 |  |  |  |  | 375.7
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 21.342,66
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | evento 25 | [5 empty] | 7.687,61 | 7687.61 | [5 empty] | 21342.66
3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | [6 empty] | 13.655,05 | 13655.05
4 | AR CONDICIONADO | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 19.931,24
4.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  |  |  | evento 26 |  |  | 2.012,22 |  |  |  | 2012.22 | [5 empty] | 19931.24
4.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | [6 empty] | 1.725,46 |  |  |  | 1725.46
4.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [6 empty] | 1.705,73 |  |  |  | 1705.73
4.4 | DRENO PARA AR CONDICIONADO | [6 empty] | 1.887,30 |  |  |  | 1887.3
4.5 | GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO | [6 empty] | 1.360,04 |  |  |  | 1360.04
4.6 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000btu ATÉ 24.000btu | [6 empty] | 1.336,92 |  |  |  | 1336.92
4.7 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | [6 empty] | 4.888,52 |  |  |  | 4888.52
4.8 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | [6 empty] | 5.015,05 |  |  |  | 5015.05
5 | INCÊNDIO | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 1.347,54
5.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | [5 empty] | evento 27 | 439,44 | [5 empty] | 439.44 | [5 empty] | 1347.54
5.2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | 497,48 | [5 empty] | 497.48
5.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | [6 empty] | 51,74 | [5 empty] | 51.74
5.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | [6 empty] | 94,44 | [5 empty] | 94.44
5.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [6 empty] | 264,44 | [5 empty] | 264.44
6 | ESTRUTURA | [6 empty] | 557.808,67
6.1 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 214.289,21
6.1.1 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 150x60x3 |  |  |  | evento 28 |  |  | 55.358,42 |  |  |  | 55358.42 | [5 empty] | 214289.21
6.1.2 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 140x50x2,65 | [6 empty] | 44.512,79 |  |  |  | 44512.79
6.1.3 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 200x60 | [6 empty] | 92.734,62 |  |  |  | 92734.62
6.1.4 | CONTRAVENTAMENTO PERFIL 1/2" | [6 empty] | 1.217,66 |  |  |  | 1217.66
6.1.5 | ESTRUTURA PARA TALHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 15.680,24 |  |  |  | 15680.24
6.1.6 | PERFIL I EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 310x21 | [6 empty] | 4.785,48 |  |  |  | 4785.48
6.2 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 82.110,37
6.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. | evento 29 | [5 empty] | 22.868,02 | 22868.02 | [5 empty] | 82110.37
6.2.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [6 empty] | 24.432,17 | 24432.17
6.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [6 empty] | 435,20 | 435.2
6.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [6 empty] | 15.707,16 | 15707.16
6.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [6 empty] | 6.563,62 | 6563.62
6.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [6 empty] | 4.530,80 | 4530.8
6.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [6 empty] | 75,30 | 75.3
6.2.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 2333.5 | 2333.5
6.2.9 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 5.164,60 | 5164.6
6.3 | GERAL | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 261.409,09
6.3.1 | EXECUÇÃO DE RADIER 12cm | evento 30 | [5 empty] | 90.802,10 | 90802.1 | [5 empty] | 90802.1
6.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10 cm |  | evento 31 |  |  |  |  | 22.566,60 |  | 22566.6 | [5 empty] | 170607.01
6.3.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [6 empty] | 77.234,85 |  | 77234.85
6.3.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 2.616,20 |  | 1308.1 | 1308.1
6.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 3.687,25 |  | 1843.63 | 1843.63
6.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 8.883,36 |  | 4441.68 | 4441.68
6.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 6.768,53 |  | 3384.27 | 3384.27
6.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | 75,60 |  | 37.8 | 37.8
6.3.9 | ESTACA ESCAVADA, 35CM DE DIÂMETRO. | [6 empty] | 48.774,60 |  | 24387.3 | 24387.3
7 | HIDRAULICA | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 55.698,10
7.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | evento 32 |  | 4.021,92 |  |  |  |  | 4021.92 | [5 empty] | 23833.91
7.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [6 empty] | 1.609,44 |  |  |  |  | 1609.44
7.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [6 empty] | 3.515,07 |  |  |  |  | 3515.07
7.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [6 empty] | 2.000,64 |  |  |  |  | 2000.64
7.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [6 empty] | 1.025,04 |  |  |  |  | 1025.04
7.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 5.269,30 |  |  |  |  | 5269.3
7.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | [6 empty] | 6.392,50 |  |  |  |  | 6392.5
7.8 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2' |  |  |  | evento 33 |  |  | 3.257,87 |  |  | 3257.87 | [6 empty] | 6383.42
7.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | 3.125,55 |  |  | 3125.55
7.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | evento 34 | [5 empty] | 4.220,80 | 4220.8 | [5 empty] | 11532.31
7.11 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [6 empty] | 435,76 | 435.76
7.12 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | [6 empty] | 1.046,60 | 1046.6
7.13 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 198,12 | 198.12
7.14 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | [6 empty] | 803,16 | 803.16
7.15 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 190,64 | 190.64
7.16 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | 185,64 | 185.64
7.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 2.116,43 | 2116.43
7.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 828,20 | 828.2
7.19 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  | evento 35 |  |  |  | 602,94 |  |  | 602.94 | [5 empty] | 13948.46
7.20 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | 1.506,96 | 1506.96
7.21 | FILTRO ANAEROBIO DIAMETRO 1,50m | [6 empty] | 4.609,32 |  |  |  | 4609.32
7.22 | SUMIDORO DIAMENTO 2m | [6 empty] | 6.299,57 |  |  |  | 6299.57
7.23 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [6 empty] | 2.436,63 |  |  |  | 2436.63
8 | ELETRICA | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 119.913,30
8.1 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | evento 36 |  |  |  | 50.504,00 |  |  | 25252 | 25252 |  |  |  |  | 72023.9
8.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | 6.321,00 |  |  | 3160.5 | 3160.5
8.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | 1.916,10 |  |  | 958.05 | 958.05
8.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | 4.132,80 |  |  | 2066.4 | 2066.4
8.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | 9.150,00 |  |  | 4575 | 4575
8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | evento 37 |  |  | 354,96 |  |  |  | 354.96 | [5 empty] | 678.76
8.7 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 192,48 |  |  |  | 192.48
8.8 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | 131,32 |  |  |  | 131.32
8.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  | evento 38 |  |  |  | 3.537,60 |  |  | 3537.6 | [5 empty] | 30099.04
8.10 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [6 empty] | 1.484,92 |  |  | 1484.92
8.11 | ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 4.027,80 |  |  | 2013.9 | 2013.9
8.12 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | [6 empty] | 9.687,00 |  |  | 4843.5 | 4843.5
8.13 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | [6 empty] | 7.498,70 |  |  | 7498.7
8.14 | QDL-GV | [6 empty] | 3.863,02 |  |  | 1931.51 | 1931.51
8.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [5 empty] | evento 39 | 432,30 | [5 empty] | 432.3 | [5 empty] | 17111.6
8.16 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [6 empty] | 646,80 | [5 empty] | 646.8
8.17 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | 9.507,60 | [5 empty] | 9507.6
8.18 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | [6 empty] | 6.188,60 | [5 empty] | 6188.6
8.19 | TERMINAL AÉREO DE BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 280mm | [6 empty] | 336,30 | [5 empty] | 336.3
9 | REDE | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 4.934,40
9.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 |  |  |  | evento 40 |  |  | 410,34 |  |  |  |  | 410.34 |  |  |  |  | 4934.4
9.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | [6 empty] | 444,08 |  |  |  | 444.08
9.3 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | [6 empty] | 1.363,40 |  |  |  | 1363.4
9.4 | RACK 8U 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 765,85 |  |  |  |  | 765.85
9.5 | ACCESS POINT | [6 empty] | 1.950,73 |  |  |  |  | 1950.73
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 167.569,68
10.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | evento 41 | evento 42 | evento 43 | evento 44 | evento 45 | evento 46 | 92.449,86 | 18832.04 | 17537.74 | 15633.27 | 21808.92 | 7386.74 | 11251.15 | 34133.95 | 31787.97 | 28336.03 | 39529.69 | 13388.81 | 20393.23
10.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 75.119,82 | 15301.91 | 14250.23 | 12702.76 | 17720.77 | 6002.07 | 9142.08
11 | DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 1.187,44
11.1 | Transporte de containers | [5 empty] | evento 47 | 1.187,44 | [5 empty] | 1187.44 | [5 empty] | 1187.44
12 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | SUBTOTAL=>>> | 27.897,54
12.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | [5 empty] | evento 48 | 27.897,54 | [5 empty] | 27897.54 | [5 empty] | 27897.54
Porcentagem | [8 empty] | 20,43% | 19,34% | 16,99% | 23,77% | 7,72% | 11,76% | 20.43% | 2.896% | 29.18% | 26.68% | 6.982% | 13.83%
Custo | [8 empty] | 313.576,25 | 296.833,29 | 260.802,64 | 364.951,92 | 118.532,20 | 180.487,03 | 313576.26 | 44462.885 | 448034.48 | 409566.25 | 107183.28 | 212360.19
Porcentagem Acumulado | [8 empty] | 20,43% | 39,76% | 56,75% | 80,52% | 88,24% | 100,0% | 20.43% | 23.32% | 52.51% | 79.19% | 86.17% | 100%
Custo Acumulado | [8 empty] | 313.576,25 | 610.409,54 | 871.212,18 | 1.236.164,10 | 1.354.696,30 | 1535183.35 | 313576.26 | 358039.145 | 806073.625 | 1215639.875 | 1322823.155 | 1535183.345
_______________________________________________________________ ISLEY MONTEIRO CREA 5070262960 ENG. CIVIL ENG. MECANICO ENG. ELETRICISTA ENG. CONTROLE E AUTOMAÇÃO

## eventogram p2
ID. | descrição atividade | GALPÃO | BAIA 1 | BAIA 2 | BAIA 3 | BAIA 4 | B. FEMININO | B. MASCULINO | PCD | DML | S. EXPURGO | SELARIA | COPA | FARMACIA | LABORATORIO | PATIO | EXTERNO
evento 1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | x
| LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | x
| LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | x
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | x
evento 2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | x
| CONTAINER BANHEIRO | x
| CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | x
| CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | x
evento 3 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | x
| CONTAINER BANHEIRO | x
| CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | x
| CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,58 | x
evento 4 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | x
| CONTAINER BANHEIRO | x
| CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | x
| CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,59 | x
evento 5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | x
| CONTAINER BANHEIRO | x
| CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | x
| CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,60 | x
evento 6 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | x
| CONTAINER BANHEIRO | x
| CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | x
| CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,61 | x
evento 7 | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | x
| CONTAINER BANHEIRO | x
| CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | x
| CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,62 | x
evento 8 | Transporte de containers | x
| ART | x
evento 9 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | x
evento 10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
evento 11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
evento 12 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
evento 13 | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | [5 empty] | x | x |  |  | x |  | x |  | x
evento 14 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | x | x
| GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | x | x | x | x
evento 15 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x
evento 16 | PORTAO EM PERFIL DE FERRO | x | [6 empty] | x
| SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [8 empty] | x
evento 17 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | x | x
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x
| KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [7 empty] | x | [5 empty] | x
evento 18 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | [5 empty] | x | x | x
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [8 empty] | x
evento 19 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [11 empty] | x |  | x
| CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | x
| CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [5 empty] | x | x
| Lavatório de canto de louça branca, suspenso sem coluna fornecimento e instalação | [7 empty] | x
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x |  | x
evento 20 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD C/ ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | x
| EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | x
| COCHO COMEDOURO EM POLIETILENO 25l |  | x | x | x | x
| COCHO BEBEDOURO 7l |  | x | x | x | x
evento 21 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
evento 22 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) |  | x | x | x | x | [9 empty] | x
evento 23 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [7 empty] | x
| Porta baia 1,20 x 2,20m |  | x | x | x | x
| FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
evento 24 | Luminária Linear 80W 120cm Bivolt 8000lm Branco Morno 4000K | x
| Luminária de Embutir Ruler Retangular 2 Tubular T8 60cm | [8 empty] | x | x | x | x | x | x
| Luminaria de embutir Embutir Redondo 18W 22×22 4000K Luz Neutra | [5 empty] | x | x | x
evento 25 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [5 empty] | x | x | x | x | x
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 |  | x | x | x | x
evento 26 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | [9 empty] | x |  |  | x | x
| TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | [9 empty] | x |  |  | x | x
| TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [9 empty] | x |  |  | x | x
| DRENO PARA AR CONDICIONADO | [9 empty] | x |  |  | x | x
| GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO | [9 empty] | x |  |  | x | x
| MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000btu ATÉ 24.000btu | [9 empty] | x |  |  | x | x
| AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | [9 empty] | x |  |  | x | x
| AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | [9 empty] | x |  |  | x | x
evento 27 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | [14 empty] | x
| EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [14 empty] | x
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | [14 empty] | x
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | [14 empty] | x
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [9 empty] | x |  |  | x | x | x
evento 28 | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 150x60x3 | x
| PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 140x50x2,65 | x
| PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 200x60 | x
| CONTRAVENTAMENTO PERFIL 1/2" | x
| ESTRUTURA PARA TALHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | x
| PERFIL I EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 310x21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
evento 29 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
evento 30 | EXECUÇÃO DE RADIER 12cm | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
evento 31 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10 cm | [15 empty] | x
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | x
| ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| ESTACA ESCAVADA, 35CM DE DIÂMETRO. | x
evento 32 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | x
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | x
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | x
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | x
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | x
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
evento 33 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2' | x
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | x
evento 34 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x
evento 35 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | x
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | x
| FILTRO ANAEROBIO DIAMETRO 1,50m | [15 empty] | x
| SUMIDORO DIAMENTO 2m | [15 empty] | x
| TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | [15 empty] | x
evento 36 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | x | [14 empty] | x
| CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | x | [14 empty] | x
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [13 empty] | x
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | x |  |  | x | x
| CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
evento 37 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
evento 38 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | x | [14 empty] | x
| CAIXA DE DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [15 empty] | x
| ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | x
| ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | x | [13 empty] | x
QDL-GV
evento 39 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [15 empty] | x
| HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [15 empty] | x
| CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [15 empty] | x
| BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | [15 empty] | x
| TERMINAL AÉREO DE BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 280mm | [15 empty] | x
evento 40 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | [10 empty] | x | x | x | x
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
| PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | [9 empty] | x | x | x | x | x
| RACK 8U 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [13 empty] | x
| ACCESS POINT | [13 empty] | x
evento 41 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
evento 42 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
evento 43 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
evento 44 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
evento 45 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
evento 46 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
evento 47 | Transporte de containers | [15 empty] | x
evento 48 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Evento 1
GALPÃO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 2
GALPÃO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 3
GALPÃO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 4
GALPÃO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 5
GALPÃO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 6
GALPÃO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 7
GALPÃO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 8
GALPÃO, B. FEMININO
Evento 9
GALPÃO
Evento 10
Todos: GALPÃO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 11
Todos: GALPÃO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 12
Todos: GALPÃO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 13
BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, DML, S. EXPURGO, COPA
Evento 14
BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 15
BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA
Evento 16
GALPÃO, BAIA 3, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 17
BAIA 3, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO, GALPÃO, BAIA 1, BAIA 2, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD
Evento 18
BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, PCD
Evento 19
B. MASCULINO, PCD, DML, COPA, FARMÁCIA, PÁTIO, EXTERNO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO
Evento 20
BAIA 3, DML, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 21
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA
Evento 22
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, PCD
Evento 23
BAIA 3, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA
Evento 24
GALPÃO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO
Evento 25
BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, COPA
Evento 26
B. MASCULINO, PCD, DML (repetido 8× padrão temporal)
Evento 27
B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA
Evento 28
GALPÃO, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 29
Todos: padrão completo repetido 9× (abrange todos os ambientes em múltiplas ocorrências)
Evento 30
BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA
Evento 31
B. FEMININO, B. MASCULINO, e bloco completo (todos ambientes) repetido 5× + PÁTIO
Evento 32
GALPÃO, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO
Evento 33
GALPÃO, BAIA 3
Evento 34
BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, COPA, PÁTIO, EXTERNO (padrão repetido 11×)
Evento 35
GALPÃO, BAIA 3, SELARIA, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO
Evento 36
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 37
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO
Evento 38
GALPÃO, BAIA 3, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA
Evento 39
B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO, SELARIA
Evento 40
BAIA 1, BAIA 2, BAIA 3, BAIA 4, PÁTIO, EXTERNO, B. FEMININO, B. MASCULINO, PCD, DML, S. EXPURGO
Evento 41
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 42
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 43
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 44
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 45
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 46
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO
Evento 47
EXTERNO
Evento 48
GALPÃO, BAIA 1, BAIA 4, DML, S. EXPURGO, SELARIA, COPA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, PÁTIO, EXTERNO